## Consolidado
Módulo	Proceso	SubProceso	Estado en Restaurant.pe	Funcionalidad	Descripción de la Funcionalidad	Enlace de la HU	Comentarios Adicionales
Almacén	Tablas	Almacén	Completo	Gestión de Almacenes	Lista de almacenes en donde se almacenan los productos	HU-ALM-TAB-ALM-001 - Lista de Almacenes en Donde se Almacenan los Productos - v1	Se tiene la gestión, pendiente de complementar con otros campos
		Almacén	Completo	Movimientos por Almacen	Define que tipos de movimientos se realizan por almacen que afectan salida, entrada o traslados de articulos	HU-ALM-TAB-ALM-002 - Definición de Tipos de Movimientos por Almacén - v1
		Categorias	Completo	Maestro de Categorías / subcategorías	Permite definir, editar y mantener la estructura jerárquica de clasificación de los artículos.	HU-ALM-TAB-CAT-001 - Definición y Mantenimiento de la Estructura Jerárquica de Clasificación de Artículos - v1	Actualmente se tiene el registro de platos, combos, insumos, modificadores
		Maestro de Clases de articulos	Por construir	Clases de articulos	Permite definir la naturaleza contable, de inventario o de gestión. Debe permitir la configuración de impuestos por artículo y por país	HU-ALM-TAB-PRO-002 – Definición y Configuración de Productos por Naturaleza, Sucursal e Impuestos	HU-ALM-TAB-MCA-001 - Definición de la Naturaleza Contable, de Inventario o de Gestión y Configuración de Impuestos por Artículo y País - v1
	Operaciones	Traslados	Completo	Recepcion de Compras	Almacenamiento de mercaderias provenientes de ordenes de compra validando lo entregado por el proveedor coincida con lo solicitado y facturado.	HU-ALM-OP-TRA-001 - Almacenamiento de Mercaderías Provenientes de Órdenes de Compra con Validación de Entregas del Proveedor - v1
		Traslados	Completo	Entregas	Despacho de productos vendidos a un cliente, o insumos entregados a una area interna para para consumo	HU-ALM-OP-TRA-002 - Despacho de Productos Vendidos a Cliente o Entregados a Áreas Internas para Consumo - v1	Actualmente se tiene la gestión solo para Abastecimientos pendientes
		Traslados	Completo	Recibir transferencias	Confirmacion de recepcion de transferencia de mercaderia entre sedes, almacenes o centros de distribuicion de la misma empresa.	HU-ALM-OP-TR-004 - Confirmación de Recepción de Transferencia de Mercadería entre Sedes, Almacenes o Centros de Distribución - v1
		Traslados	Completo	Solicitud de traslado	Generar requerimiento de traslado hacia otro almacen de modo que se gestione la disponibilidad de productos antes de registrar la transferencia como operación. Debe afectar CECO (centros de costos) mas no cuentas contables.	HU-ALM-OP-TRA-003 - Generación de Requerimiento de Traslado entre Almacenes con Validación de Disponibilidad y Afectación a Centros de Costo - v1	Actualmente órdenes de requerimientos
		Devoluciones	Parcialmente	Devoluciones de compras	Devoluciones de compras a proveedores	HU-ALM-OP-DEV-001 - Registro y Gestión de Devoluciones de Compras a Proveedores - v1	Se tiene gestión de notas de crédito
		Solicitudes	Completo	Solicitud de reposición	Solicitud de requerimiento de reposicion de stock cuando este se encuentra em minimo	HU-ALM-OP-SOL-001 - Solicitud de Requerimiento de Reposición de Stock por Nivel Mínimo - v1	Tenemos el modulo de solicitud de requerimiento de stock entre tiendas
		Ajustes	Completo	Inventario fisico	Comparacion del inventario fisico vs el del sistema y se realiza ajsutes para subsanar diferencias	HU-ALM-OP-AJU-001 - Comparación de Inventario Físico vs Sistema y Registro de Ajustes de Diferencias - v1
		Ajustes	Completo	Merma	Registro de la perdida por causas inevitables en el almacenamiento	HU-ALM-OP-AJU-002 - Registro de Pérdidas por Causas Inevitables en el Almacenamiento - v1	Se cuenta incluso en reporte
	Consultas	Kardex / Movimiento de inventario	Completo	Stock por producto y por almacen	Consulta de stock por productos y por almacen seleccionado y el movimiento en rango seleccionado	HU-ALM-CON-KDX-001 - Consulta de Stock por Producto y Almacén con Movimiento en Rango Seleccionado - v1
		Órdenes de Compra	Completo	Ordenes de compra pendiente por recibir	Consulta de órdenes de compra pendientes	HU-ALM-CON-OC-001 - Consulta de Órdenes de Compra Pendientes - v1
		Consulta de articulo	Completo	Consulta de ficha de artículo.	Consultar toda la informacion del producto registrada, asi como imagen referencial	HU-ALM-CON-ART-001 - Consulta de Información Completa del Producto e Imagen Referencial - v1
		Prestamos	Por construir	Prestamos de inventario	Consulta de mercaderia entregada a sucursal o almacen para uso temporal	HU-ALM-CON-PRE-001 - Consulta de Mercadería Entregada a Sucursal o Almacén para Uso Temporal - v1	Tenemos modulos de traslado de stock pero no se mantiene en un estado temporal
		Devoluciones	Parcialmente	Devoluciones	Visualizar detalle de las devoluciones realizadas a proveedores incluyendo el motivo	HU-ALM-CON-DEV-001 - Consulta del Detalle de Devoluciones Realizadas a Proveedores - v1
	Reportes	Reporte almacen	Completo	Stock a la fecha	Visualiza el stock actual de todos los productos	HU-ALM-REP-ALM-001 - Reporte de Stock Actual de Productos - v1
		Reporte almacen	Completo	Historial de movimiento	Generacion de movimientos de articulos en kardex	HU-ALM-REP-ALM-002 - Generación de Movimientos de Artículos en Kardex - v1		REVISAR
		Reporte Almacen Financiero	Parcialmente	Valorizacion	Permite conocer el valor económico del stock existente en cada almacén o de forma consolidada, calculado según el método de valorización definido (PEPS/FIFO, UEPS/LIFO, Promedio Ponderado, Costo Estándar, etc.).	HU-ALM-REP-ALMFIN-001 - Reporte de Valorización Económica del Stock por Almacén - v1	se tiene en el reporte de almacen cuando se filtra por rango de fechas podras ver el stock inicial y su valorización asi como tambien todas las entradas y salidas valorizadas y el stock final valorizado; considerar que el sistmea no tiene valorización FIFO , maneja promedio ponderado y ultimo costo
		Reporte Almacen Financiero	Completo	Prod. vendidos por zona	Detalle de los productos vendidos en periodo determinado	HU-ALM-REP-ALMFIN-002 - Detalle de los Productos Vendidos en un Período Determinado - v1	Informe de productos vendidos, check de costeo	REVISAR
		Reporte almacen	Completo	Stock minimo	Identificar los articulos que el stock actual se encuentra igual o por debajo del nivel mínimo definido en el maestro de artículos.	HU-ALM-REP-ALM-003 - Identificación de Artículos con Stock Igual o Inferior al Nivel Mínimo - v1
		Reporte almacen	Parcialmente	Diagnostico de Almacenes	Visualizar rendimiento rotacion y condiciones de los distintos almacenes de la empresa	HU-ALM-REP-ALM-004 - Visualización de Rendimiento, Rotación y Condiciones de los Almacenes - v1
		Reporte almacen	Completo	Reportes de tomas de inventario	permite analizar los resultados de las tomas de inventario, comparando el fisico con el stock de sistema	HU-ALM-REP-ALM-005 - Análisis de Resultados de Toma de Inventario - v1	Descarga de stock y cuadres de stock
	Procesos	Precios Promedio	Completo	Recalculo de precios promedio	Permite recalcular automáticamente el precio promedio de los productos en base a los movimientos de inventario registrados (ingresos, salidas, devoluciones, ajustes, etc.), garantizando que el costo refleje el valor real del stock actual.	HU-ALM-PRO-PP-001 - Recálculo de Precios Promedio - v1
		Cuadres de Stock	Completo	Recalculo de saldos de articulos	Reprocesa y actualiza los saldos de inventario de cada producto, considerando todos los movimientos registrados hasta la fecha seleccionada. Este proceso asegura que las existencias físicas y lógicas estén alineadas y corrige posibles diferencias ocasionadas por anulaciones o reprocesos.	HU-ALM-PR-CS-001 - Reproceso y Actualización de Saldos de Inventario - v1		REVISAR
		Regeneración de precio de ultima compra	Por construir	Actualizar el precio de compra en base a la última compra emitida	Permite que el sistema actualice automáticamente el precio de compra en la ficha del producto, tomando como referencia el precio unitario registrado en la última factura de compra.	HU-ALM-PR-RP-001 - Actualización Automática del Precio de Última Compra - v1
Compras	Tablas	Proveedores	Completo	Gestión de proveedores	Creacion o actualizacion de proveedores	HU-COM-001 - Gestión de Proveedores - v1.0		OK
		Condiciones de pago	Completo	Condicion de pago	Registro de plazos que se acuerdan con proveedores	HU-COM-002 - Condición de Pago - v1.0	No guarda relación con la gestión de proveedores, tendría que jalarlo el sistema automaticamente de las facturas que registres.	OK
	Operaciones	Ordenes de Compra	Completo	Generar Orden de Compra	Creación y edición de una orden de compra	HU-COM-003 - Generar Orden de Compra - v1.0		OK
		Ordenes de Compra	Completo	Aprobación de Orden de Compra	Aprobación, devolucion o rechazo de una orden de Compra	HU-COM-004 - Aprobación de Orden de Compra - v1.0		OK
		Ordenes de Servicio	Completo	Generar orden de servicio	Creación y edición y de una orden de servicio	HU-COM-005 - Generar Orden de Servicio - v1.0		OK
		Ordenes de Servicio	Completo	Aprobacion de orden de servicio	Aprobación o rechazo de una orden de servicio	HU-COM-006 - Aprobación de Orden de Servicio - v1.0		OK
		Aprovisionamiento	Completo	Aprovisionamiento	Planificacion de abastecimiento	HU-COM-APR-007 - Planificación de Abastecimiento - v1		OK
		Cuentas por pagar	Completo	Registro de facturas	Ingreso de facturas de proveedores provenientes del modulo de almacen.	HU-FIN-OPE-001 - Ingreso de Facturas de Proveedores provenientes del Módulo de Compras - v1
		Cuentas por pagar	Completo	Notas de debito y de credito	Registro de documento que reduce, aumente o ajusta la deuda	HU-FIN-OPE-003 - Registro de documento que reduce o ajusta la deuda - v1
		Cuentas por pagar	Parcialmente	Documentos por pagar directo	Registro de facturas por pagar que no corresponden a compras	HU-FIN-OP-CP-001 - Registro de Facturas por Pagar que no corresponden a Compras - v1	Actualmente solo está disponible para pago de compras
	Reportes	Reportes de compras	Completo	Reporte de compras	Lista de compras procesadas	HU-COM-RC-008 - Lista de Compras Procesadas - v1		OK
		Reportes de compras	Parcialmente	Reporte de Compras en transito	Resumen de compras que estan pendiente de recepcion	HU-COM-RC-009 - Resumen de Compras que están Pendientes de Recepción - v1		OK
		Reportes de compras	Parcialmente	Reporte de Compras por ingresar	Reporte de compras recibidas sin almacenar los productos	HU-COM-RC-010 - Reporte de Compras Recibidas sin Almacenar los Productos - v1		OK
		Reportes de compras	Completo	Reporte de Analisis de proveedores	Analisis de las compras realizadas por proveedores	HU-COM-RC-011 - Análisis de las Compras Realizadas por Proveedores - v1		OK
		Reportes de compras	Completo	Reporte de Compras por categorias	Reporte de compras por categoria de productos	HU-COM-RC-012 - Reporte de Compras por Categoría de Productos - v1		OK
		Reportes de compras	Parcialmente	Reporte de Gestión de compras	Detalle y analisis de compras realizadas, por periodo, proveedor, producto o condicion de pago	HU-COM-RC-013 - Detalle y Análisis de Compras Realizadas por Período, Proveedor, Producto o Condición de Pago - v1		OK
		Reportes de compras	Por construir	Reporte de Compras sugeridas	Generacion de sugerencia de cantidad óptima y proveedor sugerido	HU-COM-RC-014 - Generación de Sugerencia de Cantidad Óptima y Proveedor Sugerido - v1		OK
Ventas	Tablas	Clientes	Completo	Administracion de clientes	Registro y actualizacion de clientes
		Vendedores Meseros y cajeros	Completo	Registro de Vendedores/Meseros y cajero	Registro de vendedores, meseros y cajeros
		Lista de precios de venta	Completo	Precios y descuentos	Establecer precios de listas y descuentos por local o marcas
	Operaciones	Facturacion	Completo	Emisión de Boletas y facturas	Emision de Boletas y facturas
		Facturacion	Completo	Emisión de Nota de Crédito	Emision de nota de credito
		Facturacion	Completo	Emisión de Nota de Débito	Emision de nota de debito
		Facturacion	Completo	Transferencias de Stock	Generacion de transferencia entre almacenes
		Facturacion	Completo	Pedidos / Comandas	Registro del pedido antes de emitir boleta/factura.
		Facturacion	Por construir	Facturacion de Regalias	Permitir que el franquiciante pueda generar facturas por cobro de regalias segun porcentaje establecido a las franquicias	Facturación de Regalías por porcentaje establecido a franquicias
		Anulaciones	Completo	Anulacion de documentos	Anulacion de documento emitido el mismo dia
		Caja	Completo	Cierre de Caja / Turno	Registro de cierre de caja o turno
	Consultas	Facturacion	Completo	Consulta de documentos de ventas	Consulta de documento PDF emitidos para reimpresion, archivo XML y CDR		Disponible la descarga de la plataforma solo si Restafact es el facturador oficial
		Cuentas por cobrar vencidas	Completo	Consultas de Cuentas por cobrar	Consultar las cuentas por cobrar pendientes, por clientes
	Reportes	Reporte de venta	Completo	Registro de Ventas	Listado de ventas emitidas por fechas seleccionadas
		Reporte de venta	Completo	Gestion de Ventas	Analisis de facturacion
		Reporte de venta Financiero	Completo	Reporte de rentabilidad	Reporte gerencial que muestra cuanto se gana realmente por las ventas
		Reporte de venta Financiero	Completo	Reportes de cobranzas	Estado de cuentas por cobrar
		Reporte de venta	Completo	Reportes de Seguimiento de Ventas	Informe de control y monitoreo de la evolucion de la evolucion de las ventas.
		Reporte tributario	Parcialmente	Reporte tributario		Generación de Reporte Tributario por periodo (IGV, Retenciones y otros impuestos)	Hay que definir que campos se necesitan mostrar en el reporte ya que existen bastantes
Finanzas	Tablas	Documentos	Por construir	Gestión del catalogo de tipo de documentos	Documentos financieros que se usan en modulo de finanzas	HU-FIN-TAB-001 - Documentos Financieros que se Usan en el Módulo de Finanzas - v1	Aquí pueden ser los cheques, pagaré, letras, etc
		Conceptos Financieros	Por construir	Conceptos Financieros	Son el detalle de cada movimiento, sirve para identificar de que proviene o hacia donde va el dinero	HU-FIN-TAB-002 - Detalle de Cada Movimiento para Identificar de Qué Proviene o Hacia Dónde Va el Dinero - v1	Categorias dinámicas de conceptos
		Grupos y Codigos de Flujos de caja	Por construir	Grupos y Codigos de Flujos de caja	Estructura que permite agrupar los conceptos financieros	HU-FIN-TAB-003 - Estructura que Permite Agrupar los Conceptos Financieros - v1	ategorías usadas para clasificar las entradas y salidas de efectivo dentro de un reporte o estado de flujo de caja, o a diferentes tipos de flujos de caja como el operativo, de inversión y de financiación, que ofrecen un panorama completo de la salud financiera de una empresa
		Bancos	Completo	Cuentas bancarias	Registro y edicion de las cuentas bancarias usadas	HU-FIN-TAB-004 - Registro y Edición de las Cuentas Bancarias Usadas - v1
		Medios de Pago	Completo	Medios de Pago	Canales de pago y cobro (Efectivo, Transferencias, Niubiz, etc.).	HU-FIN-TAB-005 - Canales de Pago y Cobro (Efectivo, Transferencias, Niubiz, etc.) - v1.0
		Formas de Pago	Completo	Formas de Pago	Condiciones de pago/cobro (contado, crédito, cuotas, etc.).	HU-FIN-TAB-006 - Condiciones de Pago/Cobro (Contado, Crédito, Cuotas, etc
	Operaciones	Cuentas por pagar	Por construir	Canje y renovacion de documentos	Reprogramacion del vencimiento del documento por pagar, aplicacion de canje CxC vs CxP	HU-FIN-OP-CP-002 - Reprogramación del Vencimiento del Documento por Pagar y Aplicación de Canje CxC vs CxP - v1
		Cuentas por pagar	Por construir	Transacciones recurrentes	Automatizar registros de transacciones que ocurren periodicamente, luz, agua internet alquiler	HU-FIN-OP-CP-003 - Automatización de Registros de Transacciones Periódicas (Luz, Agua, Internet, Alquiler) - v1
		Cuentas por pagar	Parcialmente	Edicion de documentos	Consulta de registros por proveedores, se puede realizar ediciones de lo grabado y como consultar el asiento contable	HU-FIN-OP-CP-004 - Consulta y Edición de Registros por Proveedor con Visualización del Asiento Contable - v1
		Cuentas por pagar	Completo	Consulta de cuentas por pagar	Relación de facturas y documentos por proveedor.	HU-FIN-OP-CP-005 - Relación de Facturas y Documentos por Proveedor - v1	Actualmente solo está disponible para pago de compras
		Cuentas por cobrar	Completo	Cobranzas	Aplicacion de pagos recibidos a documentos de venta, letras u otro documento	HU-FIN-OP-CC-001 - Aplicación de Pagos Recibidos a Documentos de Venta, Letras u Otros Documentos - v1
		Cuentas por cobrar	Completo	Letras por cobrar	Registro de letras de cambio emitidas a clientes como forma de pago	HU-FIN-OP-CC-002 - Registro de Letras de Cambio Emitidas a Clientes como Forma de Pago - v1
		Cuentas por cobrar	Parcialmente	Documentos por cobrar directo	Registro de facturas que no proviene de ventas directas	HU-FIN-OP-CC-003 - Registro de Facturas que No Provienen de Ventas Directas - v1	Que tipo de operaciones son ellas?
		Cuentas por cobrar	Completo	Consulta de cuentas por cobrar	Relación de facturas y documentos por cliente	HU-FIN-OP-CC-004 - Relación de Facturas y Documentos por Cliente - v1
	Adelantos	Solicitud de adelantos	Por construir	Generacion de Ordenes de Giro	Permite registrar y autorizar compromisos de pago derivados de obligaciones pendientes con proveedores u otros terceros.	HU-FIN-ADL-001 - Generación de Órdenes de Giro - v1.0
		Solicitud de adelantos	Por construir	Aprobación	Permite revisar, aprobar o rechazar las solicitudes de adelanto registradas en el sistema.	HU-FIN-ADL-002 - Aprobación de Órdenes de Giro - v1.0
		Solicitud de adelantos	Por construir	Liquidacion/COLABORADORES-PROVEEDOR	Permite registrar la rendición de gastos o uso de fondos correspondientes a solicitudes de adelanto aprobadas y desembolsadas, validando los comprobantes asociados y actualizando los saldos pendientes.	HU-FIN-ADL-003 - Liquidación de Órdenes de Giro - v1.0
		Aprobacion de Adelantos		Aprobacion de Adelantos/COLABORADORES-PROVEEDOR	Permite aprobar observar o rechazar los adelantos que se han brndado tanto a proveedores como a colaboradores	https://docs.google.com/document/d/1PW6fo77kwZDtN8jSvx1MYbGzm8Ncw-x9tg61EFn58Ko/edit?tab=t.0
		Solicitud de adelantos	Por construir	Cierre de liquidacion/COLABORADORES-PROVEEDOR	Permite finalizar y validar las liquidaciones registradas, confirmando que todos los comprobantes han sido revisados y los saldos conciliados.	HU-FIN-ADL-004 - Cierre de Liquidación de Órdenes de Giro - v1.0
	Tesorería	Tesorería	Parcialmente	Cartera de pagos	Lista de documentos por pagar pendientes, se puede programar, pagar, eliminar o transferir.	HU-FIN-TES-TES-001 - Lista de Documentos por Pagar Pendientes, con Opción de Programar, Pagar, Eliminar o Transferir - v1	Solo de compras y gastos
		Tesorería	Parcialmente	Cartera de cobros	Lista de cuentas por cliente y control del vencimiento registrar, aplicar pagos, anticipos y notas de crédito.	HU-FIN-TES-TES-002 - Lista de Cuentas por Cliente y Control del Vencimiento: Registrar, Aplicar Pagos, Anticipos y Notas de Crédito - v1	Solo de ventas
		Tesorería	Por construir	Pagos masivos	Cancelación de varios documentos de uno o varios proveedores.	HU-FIN-TES-TES-003 - Cancelación de Varios Documentos de Uno o Varios Proveedores - v1
		Tesorería	Por construir	Aplicacion de pagos	Registro de pagos y anticipos efectuados a proveedores	HU-FIN-TES-TES-004 - Registro de Pagos y Anticipos Efectuados a Proveedores - v1
		Tesorería	Completo	Eliminacion de pagos emitidos	Anulación o reversion de pagos mal registrados o duplicados	HU-FIN-TES-TES-005 - Anulación o Reversión de Pagos Mal Registrados o Duplicados - v1
		Tesorería	Por construir	Transferencias	Movimiento entre cuentas bancarias y cajas	HU-FIN-TES-TES-006 - Movimiento entre Cuentas Bancarias y Cajas - v1
		Tesorería	Por construir	Programacion de Pagos	Programacion de pagos por realizar por vencimientos	HU-FIN-TES-TES-007 - Programación de Pagos por Realizar por Vencimientos - v1	Solo de compras
		Tesorería	Por construir	Fondo de Caja	Dinero asignada a cada punto de venta como fondo fijo de caja para dar cambio a los clientes; el mismo no puede ser utilizado para gastos menores.	HU-FIN-TES-TES-008 - Asignación de Fondo Fijo de Caja por Punto de Venta - v1	Desde aqui Angel
		Tesorería	Completo	Registro de Egresos menores	Registro de egresos menores, reposicion de caja chica	HU-FIN-TES-TES-009 - Administración de Fondo Fijo y Caja Chica - v1
		Tesorería		Caja Chica	Registro de asignación de Caja Chica por Política de Empresa	HU-FIN-TES-TES--009-1 - Asignación de Caja Chica por Punto de Venta - v1. Título	NUEVO
		Tesorería	Por construir	Flujo de caja	Proyeccion de de ingresos y egresos	HU-FIN-TES-TES-010 - Proyección de Ingresos y Egresos - v1
		Tesorería	Completo	Cierre de cajas	Registro en tesoreria de los ingresos del dia procesados por ventas	HU-FIN-TES-TES-011 - Registro en Tesorería de los Ingresos del Día Procesados por Ventas - v1
		Tesorería	Por construir	Pago de obligaciones tributarias	Ejecuta el pago al ente tributario desde bancos.	HU-FIN-TES-TES-012 - Ejecución de Pago al Ente Tributario desde Bancos - v1
		Tesorería		Pago de Detracciones	Registrar o ejecutar el depósito en cuenta de detracción del proveedor.	HU-FIN-TES-TES-013 – Pago de Detracción - v1	NUEVO
	Conciliaciones	Conciliaciones	Por construir	Conciliaciones bancarias	Cruce de informacion del extracto bancario con la informacion del sistema, pagos cobranza transferencias y gastos y comisiones bancarios	HU-FIN-CON-CON-001 - Cruce de Información del Extracto Bancario con la Información del Sistema (Pagos, Cobranzas, Transferencias, Gastos y Comisiones Bancarias) - v1
		Conciliaciones	Por construir	Conciliacion pasarela de pagos	Cruce de informacion de la pasarela de pago con la cobranza realizada por ese medio de pago, control de comisiones	HU-FIN-CON-CON-002 - Cruce de Información de la Pasarela de Pago con la Cobranza Realizada y Control de Comisiones - v1
		Conciliaciones	Por construir	Conciliaciones ventas Rappi / Peya / Didi / Uber / etc	Conciliacion de ventas realizadas por canal ecommerce contras liquidacion recibida	HU-FIN-CON-CON-003 - Conciliación de Ventas Realizadas por Canal Ecommerce contra Liquidación Recibida - v1
		Conciliaciones	Por construir	Conciliaciones bancarias y otras	Estado de conciliaciones bancarias por cuenta.	HU-FIN-CON-CON-004 - Estado de Conciliaciones Bancarias por Cuenta - v1
	Consultas	Consulta de saldos de caja y bancos	Por construir	Saldos caja y banco	Informacion de los saldos de todas las cuentas bancarias y cajas	HU-FIN-CON-CB-001 - Información de los Saldos de Todas las Cuentas Bancarias y Cajas - v1
		Consulta de Flujo de caja	Por construir	Flujo de caja	Estado actual y proyectado de caja y bancos.	HU-FIN-CON-FC-002 - Estado Actual y Proyectado de Caja y Bancos - v1
		Documentos por finanzas	Parcialmente	Documentos por finanzas	Permite visualizar todos los documentos generados en finanzas , pagos, cobros, etc.	HU-FIN-CON-DF-001 - Visualización de Todos los Documentos Generados en Finanzas (Pagos y Cobros) - v1
	Reportes	Reporte de cuentas por pagar	Completo	Registro de compras	Detalle de facturas de proveedores registradas en cuentas por pagar	HU-FIN-REP-CP-001 - Detalle de Facturas de Proveedores Registradas en Cuentas por Pagar - v1
		Reporte de tesoreria	Por construir	Gestion de Tesorería	Reporte integral de movimientos en bancos y caja.	HU-FIN-REP-TS-001 - Reporte Integral de Movimientos en Bancos y Caja - v1
		Reporte de cuentas por cobrar	Completo	Gestion de cuentas por cobrar	Estado de documentos y clientes. Estado de cuenta del cliente	HU-FIN-REP-CC-001 - Estado de Documentos y Clientes / Estado de Cuenta del Cliente - v1
		Reporte de cuentas por pagar	Por construir	Reporte de programación de pagos	Reporte de las obligaciones por vencer	HU-FIN-REP-CP-002 - Reporte de las Obligaciones por Vencer - v1
		Reporte de finanzas	Por construir	Reportes de documentos directos	Se visualizan todos los documentos que no provienen de otro modulo sino se ingresan directamente en finanzas	HU-FIN-REP-FN-001 - Reporte de Documentos Ingresados Directamente en Finanzas - v1
Contabilidad	Tablas	Plan contable	Por construir	Catalogo de cuentas contables	El sistema debe permitir crear, modificar y consultar el plan contable de la empresa, asegurando la consistencia con la normativa vigente.	HU-CON-001 - Gestión de Plan Contable
		Plan de Centros de Costo	Por construir	Centros de Costos	El sistema debe permitir la creación y edición de centros de costo para asignar gastos e ingresos y facilitar la contabilidad analítica.	HU-CON-001 - Maestro de Centros de Costo	<
		Contabilidad	Por construir	Matriz contable	El sistema debe permitir configurar reglas de integración contable con otros módulos (compras, ventas, almacenes, planillas, etc.).	HU-CON-003 - Matriz Contable - v1.0
		Detracciones	Por construir	Tipos de detraccion	Registro de tipos de detracciones y porcentaje	HU-CON-004- Tipos de Detracción - v1.0
		Impuestos	Parcialmente	Impuestos	El sistema debe permitir registrar impuestos y asociarlos con cuentas contables, garantizando su aplicación automática en transacciones.	HU-CON-005 - Impuestos - v1.0
		Tipo de Cambio	Parcialmente	Tipo de Cambio	El sistema debe permitir registrar el Tipo de Cambio del día, así como llevar el histórico del mismo	H.U- CON -Tipo de cambio
		Matrices de Almcenes	Por construir	Relacionar las matrices contables con parametros para movimientos de almacen	El sistema debe establecer la relación de las matrices contables con 3 parametros de almacen, el tipo de movimiento de almacen, la sucbategoría del articulo, el grupo contable, de esa manera con esos parametros se elegira automaticamente la matriz contable en los movimientos de almacen	https://docs.google.com/document/d/1kCX19w_jrcSxnrRyLeXPbendDrCYMhZQef3Exa7mjKw/edit?usp=sharing
		Plan de cuentas vs Subcategorías	Por construir	Relacionar Subcategorías de Productos con Cuentas Contables	El sistema debe establecer la relación automática entre subcategorías de producto y cuentas contables para generar asientos contables automáticos.	HU-CON-005 - Relacionar Subcategorías de Productos con Cuentas Contables - v1.0
		Registro de UIT		Registro de UIT		HU – CON Registro de la UIT
	Operaciones	Gestión de Asientos	Por construir	Registro de Asientos	Creacion manual de asientos contables	HU-CON-006 - Registro de Asientos (Creación Manual) - v1.0
		Modificación de Asiento Contable Automático	Completo	Modificación de asiento contable automatico	Se debe permitir la modificacion de asientos contables	https://docs.google.com/document/d/1n4KYAiSiya7huEKtmdoOz2SWHkWR8n0Vsxyyw7sg3Yw/edit?usp=sharing
		Ajustes contables	Por construir	Ajustes y reclasificacion	Reclasificacion de saldos, ajuste por redondeo y por tipo de cambio	HU-CON-008 - Ajustes y Reclasificación Contable - v1.0 CORREGIDA	https://docs.google.com/document/d/1Z9vVW4FjJHlvZmSeOKeqcbu0nnmgsZwL50Vgn_GHIvY/edit?usp=sharing
	Consultas	Saldos de cuenta corriente	Por construir	Consultar Saldos de Cuenta Corriente	El sistema debe mostrar saldos y movimientos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar vinculadas a la contabilidad.	https://docs.google.com/document/d/11iWGAW0_1gmCixtzrPYEx10n6x4h2uVi8GPpxfx3-84/edit?usp=sharing
		Centros de costos por trabajadores	Por construir	Consultar Centros de Costo por Trabajador	El sistema debe mostrar la imputación de costos a nivel de trabajadores o áreas, vinculada con los centros de costo.	https://docs.google.com/document/d/18QTOIAfnzc-S3sswCoC7cyZIF1E5KwuY934o449D3sg/edit?usp=sharing
	Reportes	Reportes de maestro	Por construir	Reportes diversos de maestros	El sistema debe permitir generar reportes de catálogos de cuentas, centros de costo, impuestos, detracciones y configuraciones contables.	https://docs.google.com/document/d/1exmsw1oaxG6X3z7xRFnb_8g4xVIVYGC1s-eIAkkkKcE/edit?usp=sharing
		Reporte detallado de Pre asientos		Consistencia de Pre Asientos contables	En este reporte se puede ver los pre asientos contables generados por otros procesos o modulos, y este reporte sirve para realizar una verificación o validación de dicho pre asiento para poderlo arreglarlo o modiifcarlo, antes de importarlo	https://docs.google.com/document/d/1f10fS1O_xpqHjMcHU6tn_e8AiZ7dHpEzu7b3afnJBeM/edit?usp=sharing
		Reportes de Validación	Por construir	Consistencia de asientos contables	El sistema debe permitir generar reportes que validen el cuadre de los asientos (débitos vs créditos).	https://docs.google.com/document/d/11MhXOFwOYmHEJJ7-7bCNpPbWDPuD22zPShSl39-Rzps/edit?usp=sharing
		Reportes de Validación	Por construir	Consistencia de pre asientos contables	El sistema debe permitir generar reportes de validación de los preasientos antes de ser confirmados.	https://docs.google.com/document/d/1WxSzSWHMzHIT2wY7Ef7gXNV_BACLGc3a_7ojC9TOF8c/edit?usp=sharing
		Reportes de Validación	Por construir	Asientos descuadrados	El sistema debe permitir reportar los asientos contables con diferencias en el debe/haber.	https://docs.google.com/document/d/1vNu13oJpPlefiYxvEmxfvYspcRObua-eW-vo26h_KYo/edit?usp=sharing
		Reportes de Validación	Por construir	Balance de comprobacion	El sistema debe permitir consultar un balance de comprobación con saldos iniciales, débitos, créditos y saldos finales.	https://docs.google.com/document/d/1F-Wg8HJV63R8DA7u3EP3CP5zqk53KevA6K-PwX95ru4/edit?usp=sharing
		Reportes de Validación		Análisis de Cuenta Contable	Permite consultar el detalle de los movimientos de una cuenta contable por periodo, mostrando saldo inicial, movimientos y saldo final, con filtros de búsqueda y opciones de exportación, sin permitir la modificación de la información contable.	HU-CON-016- Análisis de Cuenta Contable
		Reportes de Libros y Asientos Contables	Por construir	Reportes varios de asientos contables	Generacion de reporte de los asientos contables resgistrados en el sistema, aplicando filtros de fechas, tipo de comprobante, cuenta contable, centro de costo y estado del asiento	https://docs.google.com/document/d/1kNuqHp3aHKVaGMRsqQRCr4AZionfDBkt9ZXy7VPlj_k/edit?usp=sharing
		Reportes de Libros y Asientos Contables	Por construir	Libro mayor	El sistema debe generar el Libro Mayor según los registros contables ingresados.	https://docs.google.com/document/d/1zohbDi4M7a1VLjAiiTIzVrcYtekDuTViiyMf9FCOunQ/edit?usp=sharing
		Reportes de Libros y Asientos Contables	Por construir	Libro diario	El sistema debe generar el Libro Diario con todos los asientos registrados	https://docs.google.com/document/d/19GUok37xrdosAsqtDJhf3Vwn00tfSW0SU8sf9RCTEWY/edit?usp=sharing
		Reportes de Libros y Asientos Contables	Por construir	Reporte contables segun formatos DIAN,SUNAT	El sistema debe generar reportes en los formatos requeridos por SUNAT.	https://docs.google.com/document/d/1sOqoWkmTjizUfSuR5JXwb5XDGAXdWNa0t8ZhxLTWluI/edit?usp=sharing
		Reportes Financieros	Por construir	Estado de Situación Financiera (Balance General)	El sistema debe generar balance general y poder seleccionar los periodos	https://docs.google.com/document/d/1TMiKCzXMHcHwFQOyr3QtlFJwjG__C4qeRCFDnkOUh4w/edit?usp=sharing
		Reportes Financieros	Por construir	Estado de resultados	El sistema debe generar el estado de resultados donde se puede visualizar el resultado neto del ejercicio (utilidad o pérdida), mostrando la rentabilidad de la empresa en un periodo específico.	https://docs.google.com/document/d/1NmMxf0sjvxCGXgfSnmh9LFl61amzySjHl6ZE2rTal2E/edit?usp=sharing
		Reportes Financieros	Por construir	Estado de Flujos de Efectivo	Se debe permitir generar el reporte para analizar la liquidez y la capacidad de la empresa para generar efectivo en un periodo específico.	https://docs.google.com/document/d/1XvurfDkThzXOS_tFuBSSHhz5-GjNoZhzZwm4BcWsqow/edit?usp=sharing
		Reportes Financieros	Por construir	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	se debe generar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, mostrando las variaciones en las cuentas patrimoniales	https://docs.google.com/document/d/1VcCYUUuOEK7r1vA34kvdHlva_XlV5CMXA7ABn9d-UTk/edit?usp=sharing
	Procesos	Libros electronicos	Por construir	Generar Libros Electrónicos	Generacion de libros contables electronicos como ventas, compras, diario, mayor y auxiliares	https://docs.google.com/document/d/1P-E0QB2EHtN2GoKxty_qlC-YrIBKzhcKPWQFBZQshJU/edit?usp=sharing
		Consistencia de Asientos	Por construir	Validar Consistencia de Asientos Contables	El sistema debe validar que los asientos contables cumplan con la igualdad Débito = Crédito y generar alertas o reportes en caso de inconsistencias.	https://docs.google.com/document/d/17G_ptSzOW1jmXsyugoWmhztNEFsC4-SSpohvC6HhWCM/edit?usp=sharing
		Procesos de Ajustes contables	Por construir	Registro de ajustes contables	Se puede registrar ajustes, provisiones y reclasificaciones contables que aseguren la correcta presentacion de los registros contables	https://docs.google.com/document/d/1VLj1diG4Hbb2mNBNNhPuhftmEO_lPkh0_2RqdK0_zkc/edit?usp=sharing
		Proceso de clonaciones de asientos	Por construir	Clonación de Asientos Contables	se puede duplicar un asiento contable ya registrado para agilizar la contabilizaciones de transacciones recurrentes	https://docs.google.com/document/d/1Dy4cyMTdTR7xhEW6dM_59CNOLp2prTmj5a7psU0gRiI/edit?usp=sharing
		Autorización de las modificaciones de asientos		Autorización de las modificaciones de asientos	Proceso que autoriza que un pre asiento esta correcto para ser importado a un asiento contable	https://docs.google.com/document/d/1r_1g-P7YM2oJtH3_Fa40cIpQtk8DBgxz90lEtp4SJPE/edit?usp=sharing
		Procesos de Importación de pre asientos	Por construir	Importación de Pre Asientos Contables.	El sistema debe permitir importar asientos contables desde un archivo elaborado como puede ser excel, definiendo fecha, tipo de comprobante, cuentas, montos en debe/haber y descripción, asegurando el balance contable.	https://docs.google.com/document/d/1E6VDSW1pYoVO99dH1VemCYtYvWib_NElOlhTZGUB-mg/edit?usp=sharing
		Proceso de cierre contable	Por construir	Ejecutar Cierre Contable Mensual	Se debe permitir el cierre contable mensual bloqueando las modificaciones de registros del periodo cerrado y generando reportes de comprobacion y resultados	https://docs.google.com/document/d/1pb9AIQOMnORPqpsATNItKuDqwwKixlu4HAj6VeSE-vc/edit?usp=sharing
		Proceso de cierre contable	Por construir	Ejecutar Cierre Contable Anual	se debe permitir la ejecución del cierre contable anual, trasladando automáticamente los saldos de las cuentas de ingresos y gastos al resultado del ejercicio, y generando los estados financieros finales.	https://docs.google.com/document/d/1PB00NqavHH7OxYni0sCfksaW_2-fGJLwlDgwcsafbZg/edit?usp=sharing
Activos fijos	Tablas	Maestro de activos fijos	Por construir	Registro principal de activos fijos con gestión integral	Ventana principal con interface de pestañas múltiples que gestiona: / Datos Generales: Código, descripción, clasificación, marca, modelo, serie, fechas de adquisición, proveedor, moneda, valores en soles/dólares / Datos Complementarios: Garantías, ubicación, usuario asignado, tasaciones, depreciación, estado operativo / Accesorios: Componentes adicionales del activo principal / Depreciación: Configuración de tasas, métodos de cálculo, fechas de inicio, valores residuales / Incidencias: Historial de eventos que afectan al activo / Adaptaciones: Modificaciones y mejoras realizadas / Traslados: Historial de movimientos físicos / Asignaciones: Control de responsables y centros de costo	HU-AF-OPE-001 - Registro Principal de Activos Fijos con Gestión Integral - v1
		Configuración de Tipos de Operaciones	Por construir	Configuración de tipos de operaciones que se pueden realizar sobre activos fijos	Sistema maestro que define los tipos de cálculo y operaciones (depreciación, revaluación, mejoras, etc.) con sus códigos, descripciones y parámetros contables. Incluye validación de códigos de operación y control de integridad referencial. Fundamental para la trazabilidad de todas las transacciones del módulo.	HU-AF-001
		Configuración de Tipos de Incidencias	Por construir	Catalogación de tipos de incidencias que pueden afectar a los activos	Registro maestro de clasificación de incidencias (robos, daños, siniestros, obsolescencia, etc.) con códigos únicos y descripciones detalladas. Permite el seguimiento histórico de eventos que impactan el estado, valor o ubicación de los activos para auditoría y control.	HU-AF-002 - Catalogación de Tipos de Incidencias que Pueden Afectar a los Activos - v1
		Maestro de Compañías Aseguradoras	Por construir	Maestro de compañías aseguradoras para gestión de pólizas	Base de datos de compañías aseguradoras con información completa (razón social, contactos, condiciones comerciales). Integrado con el módulo de pólizas para gestión integral de seguros de activos fijos.	HU-AF-TAB-001- Maestro de Compañías Aseguradoras para Gestión de Pólizas - v1
		Clasificación de tipo de seguros	Por construir	Clasificación de tipos de seguros aplicables a activos	Catálogo de modalidades de seguro (todo riesgo, incendio, robo, responsabilidad civil, etc.) con parámetros específicos de cobertura y condiciones. Base para la configuración de pólizas y cálculo de primas.	HU-AF-TAB-002 - Clasificación de Tipos de Seguros Aplicables a Activos - v1
		Clasificacion de Activos (Clases y Subclases)	Por construir	Estructura jerárquica para categorización de activos	Sistema de clasificación en dos niveles (clase/subclase) que define la taxonomía contable y operativa de activos fijos. Incluye códigos únicos, descripciones, cuentas contables asociadas y parámetros de depreciación por categoría. Fundamental para reportería agregada y políticas diferenciadas por tipo de activo.	HU-AF-TAB-003-Estructura Jerárquica para Categorización de Activos - v1
		Configuración de Cuentas Contables	Por construir	Configuración de cuentas contables por tipo de activo	Define la matriz contable específica para cada subclase de activo, estableciendo las cuentas de: activo fijo, depreciación acumulada, gasto depreciación, ganancia/pérdida por venta, y cuentas por centro de costos. Sistema clave para la integración automática con contabilidad.	HU-AF-TAB-004 - Configuración de Cuentas Contables por Tipo de Activo - v1
		Maestro de Ubicaciones Físicas de Activos	Por construir	Maestro de ubicaciones físicas de activos	Registro jerárquico de ubicaciones con estructura principal/detalle (edificios, pisos, oficinas, almacenes). Permite el control físico, inventarios periódicos, y trazabilidad de traslados internos. Incluye códigos únicos y descripciones detalladas.	HU-AF-TAB-005 - Maestro de Ubicaciones Físicas de Activos - v1
		Parametros de operaciones	Por construir	Configuración global de parámetros del módulo	Centro de control de parámetros globales incluyendo: operación de depreciación por defecto, libro contable de depreciación, cuentas contables generales, formatos de numeración, y configuraciones de integración con otros módulos.	HU-AF-TAB-006 - Configuración Global de Parámetros del Módulo - v1
		Configuración de numeración de Activos	Por construir	Configuración de secuencias numéricas para códigos de activos	Sistema de generación automática de códigos únicos para activos fijos con configuración por origen/sucursal. Incluye prefijos, longitud, incrementos automáticos y control de rangos. Garantiza unicidad y trazabilidad.	HU-AF-TAB-007 - Configuración de Secuencias Numéricas para Códigos de Activos - v1
		Configuración de numeración de traslados	Por construir	Numeración automática para documentos de traslado	Generación automática de números consecutivos para documentos de traslado interno de activos. Control por periodo y origen con validaciones de secuencia.	HU-AF-TAB-008 - Numeración Automática para Documentos de Traslado - v1
	Operaciones	Registro de Traslado de Act. Fijos	Por construir	Gestión de movimientos físicos de activos entre ubicaciones	Proceso completo de solicitud, autorización y ejecución de traslados con workflow de aprobación. Incluye: origen/destino, fechas programadas/reales, responsables, motivos, y generación automática de documentos. Mantiene trazabilidad completa de ubicaciones.	HU-AF-OPE-002 - Gestión de Movimientos Físicos de Activos entre Ubicaciones - v1
		Recepción de Traslados de Activos Fijos		Recepción de Traslados	Permitir que el usuario responsable de la sucursal o ubicación destino confirme la recepción física de un activo fijo previamente trasladado desde otra ubicación dentro de la misma razón social.	HU-AF-OPE-003 - Recepción de Traslados de Activos Fijos
		Aprobación de Traslados	Por construir	Workflow de autorización para traslados pendientes	Interface de aprobación masiva o individual de solicitudes de traslado con filtros por fecha, origen, responsable. Incluye comentarios de aprobación/rechazo y notificaciones automáticas.	HU-AF-OPE-003 - Workflow de Autorización para Traslados Pendientes - v1
		Operaciones con Activos	Por construir	Registro de operaciones especiales sobre activos	Gestión de operaciones como revaluaciones técnicas, indexaciones por inflación, mejoras capitalizables, y cambios de clasificación. Cada operación incluye: fecha, tipo, montos, referencias documentales, y impacto en la base depreciable.	HU-AF-OPE-004 - Registro de Operaciones Especiales sobre Activos - v1
		Gestión de seguros asociados a activos fijos	Por construir	Gestión de seguros asociados a activos fijos	Control integral de pólizas incluyendo: aseguradora, tipo de seguro, vigencias, sumas aseguradas, primas, deducibles, y beneficiarios. Alertas de vencimiento y renovación automática.	HU-AF-OPE-005 - Gestión de Seguros Asociados a Activos Fijos - v1	x
		Ventas de Activos	Por construir	Proceso de baja de activos por venta con cálculo de resultados	Workflow completo de venta que incluye: valorización al momento de venta, cálculo automático de depreciación acumulada, determinación de ganancia/pérdida, generación de asientos contables automáticos, y documentación legal requerida.	HU-AF-OPE-006 Proceso de Baja de Activos por Venta, Siniestro y Obsolescencia con Cálculo de Resultados	ec
		Revaluaciones	Por construir	Proceso de revaluación técnica y comercial de activos	Sistema de revaluación por tasación técnica o índices oficiales. Calcula nuevos valores, ajusta bases de depreciación, genera asientos de revaluación, y mantiene historial de valuaciones para auditoría.	HU-AF-OPE-007 - Proceso de Revaluación Técnica y Comercial de Activos - v1
		ASignación de ratios de depreciación	Por construir	Configuración de tasas y métodos de depreciación por activo	Define tasas de depreciación contables y tributarias, métodos de cálculo (lineal, decreciente), fechas de inicio, valores residuales, y distribución por centro de costos. Incluye validaciones contra normativas contables.	HU-AF-OPE-008 - Configuración de Tasas y Métodos de Depreciación por Activo - v1
	Reportes	Resumen de Activo Fijo	Por construir	Listado general de activos con valores y depreciación acumulada	Reporte maestro que muestra inventario completo con: código, descripción, ubicación, fechas clave, valores originales, depreciación acumulada, valores netos, estados. Filtros por fecha, origen, clase, ubicación. Exportable y formato de auditoría.	HU-AF-REP-001 - Listado General de Activos con Valores y Depreciación Acumulada - v1
		Depreciación Anual por Activo	Por construir	Detalle de cálculos de depreciación anual por cada activo	Reporte analítico que muestra para cada activo: valor origen, tasas aplicadas, meses depreciados, montos anuales/mensuales, saldos acumulados, y proyecciones. Crucial para declaraciones tributarias y auditoría.	HU-AF-REP-002 - Detalle de Cálculos de Depreciación Anual por Cada Activo - v1
		Resumen de Activo Fijo Por rangos	Por construir	Reportes consolidados filtrados por criterios específicos	Generación flexible de reportes con filtros múltiples por: rangos de códigos, fechas, valores, ubicaciones, responsables. Permite análisis segmentados y reportería gerencial personalizada.	HU-AF-REP-003 - Reportes Consolidados Filtrados por Criterios Específicos - v1
	Procesos	Calculo de depreciación	Por construir	Proceso masivo de cálculo mensual/anual de depreciación	Engine principal de depreciación que: / Ejecuta el procedimiento para calcular depreciación masiva / Distribuye gastos por centro de costos según porcentajes configurados (producción/veda) / Valida periodos ya procesados y permite reprocesamiento / Genera tablas temporales para revisión antes de contabilización / Incluye barra de progreso y logs detallados del proceso / Verifica matrices contables antes del procesamiento	HU-AF-PRO-001 - Proceso Masivo de Cálculo Mensual/Anual de Depreciación - v1
		Generación de asientos de depreciación	Por construir	Creación automática de asientos contables por depreciación	Proceso que convierte los cálculos de depreciación en pre-asientos contables mediante el procedimiento almacenado. Genera asientos automáticos con cuentas de gasto, depreciación acumulada y distribución por centros de costo. Incluye validaciones contables y referenciación cruzada.	HU-AF-PRO-002 - Creación Automática de Asientos Contables por Depreciación - v1
		Generación de Asientos de Revaluación	Por construir	Contabilización automática de procesos de revaluación	Genera asientos contables para revaluaciones técnicas registrando: incremento de valor del activo, ajustes a depreciación acumulada, cuentas de superávit por revaluación, y efectos tributarios diferidos.	HU-AF-PRO-003 - Contabilización Automática de Procesos de Revaluación - v1
		Generación de Asientos de Indexación	Por construir	Contabilización de ajustes por inflación	Proceso para ajustes inflacionarios aplicando índices oficiales, generando asientos que reflejan el mantenimiento del poder adquisitivo del capital invertido en activos fijos.	HU-AF-PRO-004 - Contabilización de Ajustes por Inflación - v1
		Generacion de Devengo mensual de aseguradores	Por construir	Proceso automatizado de devengamiento mensual de primas de seguros de activos fijos	Sistema automatizado que calcula y registra mensualmente el devengo de las primas de seguros pagadas por adelantado, distribuyendo proporcionalmente el gasto entre los períodos de vigencia de cada póliza. Incluye: / Funcionalidades Clave: / Cálculo Automático: Divide prima anual entre 12 meses o según período de pago / Distribución por Centro de Costos: Asigna gastos según ubicación/uso del activo asegurado / Multi-póliza: Maneja múltiples pólizas con diferentes vencimientos / Validaciones: Verifica vigencia de pólizas y montos pendientes / Alertas: Notifica vencimientos próximos y renovaciones necesarias	HU-AF-PRO-005 - Proceso Automatizado de Devengamiento Mensual de Primas de Seguros de Activos Fijos - v1
		Genreacion de asientos de Siniestro y recupero	Por construir	Workflow completo para registrar siniestros y gestionar recuperos de seguros de activos fijos	Sistema integral que maneja todo el ciclo de siniestros desde la ocurrencia hasta el recupero, incluyendo baja parcial/total de activos, cálculo de indemnizaciones, y registro de recuperos. Componentes principales: / Gestión de Siniestros: / Registro de Incidente: Fecha, causa, activos afectados, descripción detallada / Evaluación de Daños: Porcentaje de daño, valor de reposición, costo de reparación / Comunicación a Aseguradora: Generación automática de formularios de reclamo / Seguimiento: Estados del reclamo (reportado, en evaluación, aprobado, rechazado)	HU-AF-PRO-006 - Workflow Completo para Registrar Siniestros y Gestionar Recuperos de Seguros de Activos Fijos - v1
RR.HH	Parametros General	Parámetros del Módulo	Parcialmente	Definición de periodos de nómina	Configura frecuencia de pago (semanal, quincenal, mensual), calendarios por sede y fechas de corte. Aplicable a múltiples países.	https://docs.google.com/document/d/1lJGOE3y2PqJ0GvCISDszMvoIJ9jsId2p3IttcUbpwhs/edit?tab=t.0	La parametrización de pagos la tenemos lista en Workplace Horarios, incluso podemos valorizar con la distribución de horas a la semana, nos quedaría pendiente especificar la frecuencia de pago, que es una mejora sencilla
		Parámetros del Módulo	Por construir	Remuneración mínima vigente	Registra la remuneración mínima por país y su vigencia para controles y validaciones.	HU-RRHH-CONF-PAR-002 - Registro de Remuneración Mínima por País y Vigencia - v1
		Parámetros del Módulo	Por construir	Parámetros de impuestos y aportes laborales	Define reglas de impuestos a la renta del trabajo (ISR/IRPF o equivalente) y contribuciones a seguridad social, fondos de pensiones y salud.	HU-RRHH-CONF-PAR-003 - Definición de Reglas de Impuestos y Contribuciones Laborales - v1
		Numeradores automáticos	Por construir	Códigos y correlativos	Genera numeración automática para trabajadores, solicitudes, boletas/recibos, contratos y planillas.	HU-RRHH-CONF-NUM-001 - Generación de Numeración Automática para Documentos del Módulo de RR
		Grupos de cálculo	Parcialmente	Definición de grupos de cálculo	Agrupa trabajadores por sede, centro de costo, canal (salón, bar, delivery), cargo, salarios.	HU-RRHH-CONF-GC-001 - Agrupación de Trabajadores por Sede, Centro de Costo, Canal, Cargo y Salario - v1
		Tipo de documento
		Provision de Gasto	Por construir	Configuracion de Conceptos y porcentajes para Provision de Gastos de Nomina	Configuracion de provisiones de gastos de planillas. Ej: vacaciones, gratificaciones, CTS, Bonificacion por evaluacion de desempeño, etc	HU-RRHH-CONF-PG-001 - Configuración de Provisiones de Gastos de Planillas - v1
	Maestros de Personal	Ficha de empleado	Parcialmente	Datos personales y contacto	Registra datos generales, familiares, domicilio, contacto y documentos digitalizados.	HU-RRHH-MP-FE-001 - Registro de Datos Generales y Documentación del Empleado - v1	Solo se tiene la referencia de registro de información en Workplace Horarios
		Ficha de empleado	Por construir	Historial laboral	Contratos, renovaciones, cambios de puesto, remuneraciones, ascensos y sanciones.	HU-RRHH-MP-FE-002 - Gestión de Contratos, Renovaciones, Cambios de Puesto, Remuneraciones, Ascensos y Sanciones - v1
		Clasificación	Por construir	Tipos de vínculo laboral	Define categorías como indefinido, temporal, eventual, prácticas, servicios profesionales (honorarios).	HU-RRHH-MP-CL-001 - Definición de Categorías Laborales (Indefinido, Temporal, Eventual, Prácticas, Servicios Profesionales) - v1
		Clasificación	Parcialmente	Cargos y bandas salariales	Catálogo de cargos (mesero, cocinero, bartender, cajero, administrador) con MOF y bandas salariales.	HU-RRHH-MP-CL-002 - Catálogo de Cargos, MOF (manual de organización y funciones) y Bandas Salariales - v1
		Estructura organizacional	Parcialmente	Organigramas y unidades	Define áreas y jerarquías por local/sucursal/cadena; soporta multiempresa.	HU-RRHH-MP-EO-001 - Definición de Áreas y Jerarquías por Local/Sucursal/Cadena (Soporte Multiempresa) - v1	Podriamos aprovechar el registro de usuarios y roles
		Administradoras y seguros	Por construir	Fondos de pensiones y salud	Afiliación a fondos de pensiones, salud y riesgos laborales, parametrizable por país.	HU-RRHH-MP-AS-001 - Afiliación a Fondos de Pensiones, Salud y Riesgos Laborales (Parametrizable por País) - v1
	Reclutamiento y Onboarding	Reclutamiento y selección	Por construir	Gestión de candidatos	Registra postulaciones, filtros, entrevistas, evaluaciones y decisiones (integrable con portales).	HU-RRHH-RO-RS-001 - Registro y Gestión de Postulaciones, Filtros, Entrevistas, Evaluaciones y Decisiones (Integrable con Portales) - v1
		Contratación/ficha del empleado	Por construir	Generación de contratos	Plantillas con cláusulas locales, firma digital y trazabilidad (auditoría).	HU-RRHH-RO-CT-001 - Gestión de Plantillas con Cláusulas Locales, Firma Digital y Trazabilidad (Auditoría) - v1
		Onboarding digital/ficha del empleado	Por construir	Checklists de inducción	Asignación de capacitaciones, uniformes/equipos y validación de cumplimiento.	HU-RRHH-OD-CT-002 - Asignación de Capacitaciones, Uniformes/Equipos y Validación de Cumplimiento - v1
	Asistencia y Jornadas	Calendarios laborales	Por construir	Feriados y turnos	Configura feriados nacionales/locales y turnos rotativos, con reglas por sede/canal.	HU-RRHH-AJ-CL-001 - Configuración de Feriados y Turnos Rotativos por Sede o Canal - v1
		Asistencias	Completo	Control de asistencia	Registra marcaciones desde POS, biométrico o app móvil; soporta geolocalización y tolerancias.	HU-RRHH-AJ-AS-001 - Registro de Marcaciones desde POS, Biométrico o App Móvil con Geolocalización - v1
		Horas extras y recargos	Parcialmente	Cálculo automático	Calcula horas extra con 25% y 35% de recargo segun corresponda, nocturnidad y recargos por domingos/feriados según normativa local.	HU-RRHH-AJ-HR-001 - Cálculo Automático de Horas Extra y Recargos - v1	Información que ya se puede descargar de Workplace Asistencias, excepto lo de feriados
		Permisos	Por construir	Solicitud y aprobación	Flujo digital de permisos remunerados/no remunerados con envío a nómina.	HU-RRHH-AJ-PM-001 - Flujo Digital de Permisos Remunerados/No Remunerados con Envío a Nómina - v1
		Vacaciones y licencias	Por construir	Gestión y saldos	Registro y consulta de vacaciones, licencias y subsidios; soporta cargas masivas.	HU-RRHH-AJ-VL-001 - Registro y Consulta de Vacaciones, Licencias y Subsidios (Soporte de Carga Masiva) - v1
	Procesos de Nómina	Cálculo de planillas	Por construir	Ganancias y descuentos fijos	Configura y calcula conceptos fijos (sueldo base, asignaciones, descuentos recurrentes).	HU-RRHH-PN-CP-001 - Configuración y Cálculo de Conceptos Fijos (Sueldo Base, Asignaciones, Descuentos Recurrentes) - v1
		Cálculo de planillas	Por construir	Ganancias y descuentos variables	Carga masiva o automática de variables (horas extra, bonos, comisiones, metas).	HU-RRHH-PN-CP-002 - Carga Masiva o Automática de Variables (Horas Extra, Bonos, Comisiones, Metas) - v1
		Cálculo de planillas	Por construir	Propinas (gastronómico)	Distribuye propinas por reglas: porcentaje, ventas por turno o rol; integra a nómina conforme a ley local.	HU-RRHH-PN-CP-003 - Distribución de Propinas Automática Integrada a Nómina - v1
		Cálculo de planillas		Recargo al Consumo	Distribuye el Recargo al Consumo recaudado según periodo y reglas definidas.	HU-RRH-NOM-CP-007 - Distribución del Recargo al Consumo - v1
		Cuentas corrientes/Calculo de planilla	Por construir	Anticipos y préstamos	Gestiona adelantos, préstamos y amortizaciones por trabajador, con políticas y topes.	HU-RRHH-NOM-CC-001 - Gestión de adelantos, préstamos y amortizaciones por trabajador
		Aportes y retenciones/Calculo de planillas	Por construir	Cálculo de impuestos y contribuciones	Calcula impuestos al trabajo y contribuciones a seguridad social/pensiones/seguro de salud.	HU-RRHH-NOM-AR-001 - Cálculo de impuestos al trabajo y contribuciones sociales
		Liquidaciones	Por construir	Finiquitos y beneficios	Liquidación de vacaciones pendientes, indemnizaciones y otros beneficios legales.	HU-RRHH-NOM-LIQ-001 - Liquidación de vacaciones, indemnizaciones y beneficios legales
		Liquidaciones		Aprobación de Liquidación		HU-RRHH-NOM-PROV-002-Aprobar o Devolver Liquidación
		Provision de Gasto	Por construir	Registro de asientos contables	Genera asientos contables por provision de gastos de planilla, como gratificaciones, CTS, vacaciones y otros conceptos remunerativos segun empresa.	HU-RRHH-NOM-PROV-001 - Generación de asientos contables por provisión de gastos de planilla
		Procesos especiales	Por construir	Gratificaciones/aguinaldos/CTS o equivalentes	Ejecuta procesos masivos de beneficios según el marco legal del país.	HU-RRH-NOM-PE-001 – Ejecución de Procesos Masivos de Beneficios Legales
	Consultas y Validaciones	Inasistencias	Parcialmente	Validación de ausencias	Detecta y corrige inconsistencias por fechas y trabajador; impacta variables de nómina.	HU-RRH-CV-IN-001 – Detección y Corrección de Inconsistencias en Inasistencias
		Reportes de planilla	Parcialmente	Netos, adelantos y saldos	Netos a pagar, adelantos y saldos de cuenta corriente por trabajador.	HU-RRH-CV-RP-001 – Consulta de Netos a Pagar, Adelantos y Saldos de Cuenta Corriente por Trabajador	Se puede valorizar la jornada de trabajo, sin embargo, aún no tenemos los datos de adelantes, etc
		Validaciones automáticas	Por construir	Alertas de inconsistencias	Detecta duplicados, topes excedidos, aportes fuera de rango y errores de cálculo.	HU-RRH-CV-VA-001 – Validación Automática de Inconsistencias en Nómina
	Reportes y Analítica	Estándar	Por construir	Boletas/recibos y planillas consolidadas	Emite boletas/recibos individuales y planillas por periodo, sede o empresa.	HU-RRH-RA-ES-001 – Emisión de Boletas/Recibos y Planillas por Periodo, Sede o Empresa
		Estándar	Por construir	Distribución de costos laborales	Distribuye costos por centro de costo/canal (cocina, salón, delivery) y unidad de negocio.	HU-RRH-RA-ES-002 – Distribución de Costos por Centro de Costo, Canal y Unidad de Negocio
		Avanzados	Por construir	Rotación y ausentismo	Indicadores de rotación, ausentismo y dotación por área/sucursal.	HU-RRH-RA-AV-001 – Indicadores de Rotación, Ausentismo y Dotación por Área/Sucursal
		Dashboards	Por construir	KPIs de RRHH	Costo laboral/venta, % propinas, HHEE, rotación, ausentismo, headcount por sede.	HU-RRH-RA-DB-001 – Dashboard de Indicadores Clave de RR.HH. por Sede
		Archivos regulatorios	Por construir	Archivos oficiales	Genera archivos para autoridades laborales y tributarias locales (formatos parametrizables).	HU-RRH-RA-AR-001 – Generación de Archivos Regulatorios Laborales y Tributarios
	Talento y Desarrollo	Evaluación de desempeño	Por construir	Evaluaciones 90°/180°/360°	Define metas y competencias; resultados pueden vincularse a bonos/incentivos.	HU-RRH-RA-AR-001 – Generación de Archivos Regulatorios Laborales y Tributarios	Revisar
		Capacitación	Por construir	Gestión de cursos	Programa capacitaciones internas/externas, asistencia y certificaciones.	HU-RRH-TD-CAP-001 – Gestión de Cursos – v1.0	Revisar
		Planes de carrera	Por construir	Trayectoria y sucesión	Rutas de crecimiento, potencial y sucesión para puestos clave.	HU-RRH-TD-PC-001 – Trayectoria y Sucesión – v1.0	Revisar
		Clima laboral	Por construir	Encuestas y feedback	Encuestas de clima, compromiso y NPS interno; seguimiento de acciones.	HU-RRH-TD-CL-001 – Encuestas y Feedback – v1.0	Revisar
Produccion	Tablas	Configuración de Producción	Completo	Configuración de Producción	Define parámetros generales del módulo: unidades de medida, tiempos estándar, factores de conversión, métodos de costeo, políticas de calidad y control de procesos productivos		Aquí pueden ser los cheques, pagaré, letras, etc
		Procesos Productivos	Parcialmente	Procesos Productivos	Maestro de procesos productivos disponibles (cocción al vapor, fritura, horneado, marinado, etc.) con parámetros técnicos, equipos requeridos y condiciones estándar de operación		Categorias dinámicas de conceptos
		Fases por Proceso	Parcialmente	Fases por Proceso	Definición de fases secuenciales para cada proceso productivo (pre-tratamiento, proceso principal, enfriamiento, acabado) con tiempos, temperaturas y puntos de control		ategorías usadas para clasificar las entradas y salidas de efectivo dentro de un reporte o estado de flujo de caja, o a diferentes tipos de flujos de caja como el operativo, de inversión y de financiación, que ofrecen un panorama completo de la salud financiera de una empresa
		Actividades por Fase	Por construir	Actividades por Fase	Detalle de actividades específicas dentro de cada fase (pesado, mezclado, control temperatura, empaque) con tiempos estándar y recursos necesarios
		Maestro de Labores	Por construir	Maestro de Labores	Catálogo completo de labores productivas (corte, pelado, cocción, empaque, etiquetado) con unidades de medida, rendimientos esperados y calificación requerida del personal
		Productos Intermedios	Completo	Productos Intermedios	Define productos semielaborados que sirven como base para otros (salsas madre, bases, pre-mezclas) incluyendo recetas, rendimientos y tiempos de vida útil
		Productos Terminados	Completo	Productos Terminados	Catálogo de productos finales con especificaciones, presentaciones, recetas estándar, información nutricional y configuración de trazabilidad
		Centros de Producción	Completo	Centros de Producción	Registro de áreas productivas (cocina central, cocina fría, panadería, etc.) con capacidades, equipamiento, personal asignado y horarios de operación
		Recetas y Fórmulas	Completo	Recetas y Fórmulas	Maestro de recetas con ingredientes, cantidades, procedimientos, rendimientos esperados, mermas estándar y alternativas de sustitución		Actualmente solo está disponible para pago de compras
		Control de Calidad	Por construir	Control de Calidad	Parámetros de calidad por producto: temperatura, pH, textura, sabor, puntos críticos de control HACCP y criterios de aceptación/rechazo
		Tipos de Orden de Trabajo	Por construir	Tipos de Orden de Trabajo	Clasificación de órdenes: producción regular, pedidos especiales, eventos, reposición de stock, muestras, con flujos de aprobación específicos
		Turnos y Calendarios	Por construir	Turnos y Calendarios	Configuración de turnos de producción, calendarios de trabajo, días festivos, períodos de alta demanda y programación de mantenimientos		Podriamos verlo desde el modulo de Gestion Humana / o planificacion de Horarios
	Operaciones	Órdenes de Producción	Completo	Órdenes de Producción	Generación, aprobación y seguimiento de órdenes de producción con cantidades programadas, fechas de entrega, prioridades y asignación de recursos		Actualmente solo está disponible para pago de compras
		Partes de Producción	Completo	Partes de Producción	Registro diario de producción real por turno/área: cantidades producidas, mermas, reprocesos, tiempos efectivos y personal involucrado
		Control de Procesos	Parcialmente	Control de Procesos	Monitoreo en tiempo real de procesos críticos: temperaturas de cocción, tiempos de proceso de producción, puntos de control y registro de desviaciones		Actualmente monitoreamos los tiempos de produccion por orden de produccion unicamente. tiempo inicio y tiempo fin
		Consumo de Materiales	Completo	Consumo de Materiales	Registro y control de materias primas consumidas vs. estándar, análisis de variaciones, ajustes por merma y devoluciones a almacén		Considerar que debe afectar contablemente
		Control de Calidad	Por construir	Control de Calidad	Inspecciones de calidad en proceso y producto terminado: muestreos, análisis organolépticos, microbiológicos y liberación de lotes
		Trazabilidad	Parcialmente	Trazabilidad	Sistema completo de trazabilidad: lote de materias primas usadas, fecha/hora de producción, responsable de la orden de producción, equipos utilizados y destino final		Sobre los equipos utilizados de momento tenemos los insumos
		Gestión de Mermas	Por construir	Gestión de Mermas	Control y análisis de mermas por proceso, producto y causa, con valorización automática y propuestas de mejora
		Mantenimiento de Equipos	Por construir	Mantenimiento de Equipos	Programación y registro de mantenimientos preventivos/correctivos de equipos de producción con impacto en disponibilidad		Este Plan de mantenimiento lo veria Operaciones y no lo tendria como modulo
		Costos de Producción	Parcialmente	Costos de Producción	Cálculo automático de costos: materia prima, mano de obra directa, gastos indirectos y distribución por producto/lote		Controlamos materia prima, distribución por producto/lote
	Consultas	Estado de Órdenes	Completo	Estado de Órdenes	Consulta en tiempo real del estado de órdenes de producción: pendientes, en proceso, completadas, con porcentaje de avance
		Disponibilidad de Productos	Por construir	Disponibilidad de Productos	Consulta de stock de productos terminados e intermedios, productos en proceso y proyección de disponibilidad futura
		Historial de Producción	Completo	Historial de Producción	Búsqueda histórica de producción por fecha, producto, lote, turno o centro productivo con detalles completos
		Análisis de Rendimientos	Por construir	Análisis de Rendimientos	Consulta comparativa de rendimientos reales vs. estándar por producto, período, turno o centro de producción
		Rastreo de Lotes	Por construir	Rastreo de Lotes	Trazabilidad completa hacia adelante y atrás de cualquier lote: origen de materiales y destino de productos
	Reportes	Producción Diaria	Completo	Producción Diaria	Reporte detallado de producción del día: cantidades por producto, cumplimiento de programa, eficiencias y observaciones
		Análisis de Costos	Por construir	Análisis de Costos	Reporte de costos de producción con comparativo vs. estándar, análisis de variaciones y tendencias por período
		Eficiencia Productiva	Por construir	Eficiencia Productiva	Indicadores de eficiencia: OEE (Overall Equipment Effectiveness), productividad por hora-hombre, utilización de capacidad
		Control de Mermas	Parcialmente	Control de Mermas	Análisis detallado de mermas por tipo, causa y producto con valorización y comparación contra estándares aceptables		se controla mermas por tipo, causa y producto con valorización
		Cumplimiento de Calidad	Por construir	Cumplimiento de Calidad	Reporte de indicadores de calidad: % productos conformes, rechazos, reprocesos, costos de no calidad
		Dashboard de Producción	Por construir	Dashboard de Producción	Panel ejecutivo con KPIs en tiempo real: volumen producido, eficiencia, calidad, costos, cumplimiento de programa
		Certificados de Producción	Por construir	Certificados de Producción	Emisión de certificados de lote, análisis de calidad, fichas técnicas para clientes o autoridades sanitarias
	Procesos	Planificación de Producción	Parcialmente	Planificación de Producción	Proceso automático que genera plan de producción basado en demanda, stock mínimo, capacidad disponible y lead times		Actualmente nuestra produccion se puede planificar pero no valida el stock, ni reservamos stock para produccion
		Explosión de Materiales	Por construir	Explosión de Materiales	Cálculo automático de necesidades de materias primas basado en programa de producción y recetas/fórmulas
		Costeo Automático	Por construir	Costeo Automático	Proceso batch de cálculo y distribución de costos de producción, actualización de costos estándar y valorización de inventarios
		Cierre de Órdenes	Por construir	Cierre de Órdenes	Proceso de cierre masivo de órdenes completadas con conciliación de cantidades, costos y transferencia a almacén
		Generación de Asientos	Por construir	Generación de Asientos	Generación automática de asientos contables por consumos, producción terminada y variaciones de costos
		Actualización de Estándares	Por construir	Actualización de Estándares	Proceso periódico de actualización de tiempos estándar, rendimientos y mermas basado en datos históricos
		Integración con Balanzas	Por construir	Integración con Balanzas	Interface automática con sistemas de pesaje para captura de pesos en tiempo real y actualización de registros
		Alertas y Notificaciones	Por construir	Alertas y Notificaciones	Sistema automatizado de alertas: desviaciones de proceso, vencimientos, mantenimientos programados, puntos de reorden
		Gastos Indirectos de Fabricación		Asignación de Gastos Indirectos de Fabricación	Permite distribuir de manera automática, precisa y controlada todos aquellos costos que intervienen en el proceso productivo de un restaurante, pero que no están directamente asociados a un insumo específico.	HU-PRO-005 – Asignación de Gastos Indirectos de Fabricación
Configuraciones	Ajustes	Cuenta	Datos Generales	Datos Generales	Funcionalidad global que permite al administrador de la cuenta gestionar, desde una única vista, la suscripción, plan, facturación, base de datos, seguridad y actividad del sistema, aplicando a toda la cuenta y a todas las empresas asociadas. Esta configuración es independiente de las empresas, no afecta parámetros contables y replica el comportamiento del módulo Account	Datos Generales de la Cuenta
	Compañias	Empresas	Compañía	Compañias	Registro y configuración de cada empresa legal que opera en el sistema, incluyendo datos fiscales y contables base.	Gestión de Multicompañías
			Sucursales	Sucursales	Gestión de sucursales asociadas a una compañía, necesarias para operaciones multi-sucursal y reportes segmentados.	Gestión de Multicompañías
			Transacciones entre empresas	Transacciones entre empresas	Define reglas para operaciones intercompany, permitiendo registrar y controlar transacciones entre compañías del mismo grupo.	Gestión de Multicompañías
	Localización	Planillas		Aportes Sociales	Configura ISR/IRPF, contribuciones a seguridad social, fondos de pensiones, seguro de salud y riesgos.	HU-RRH-LOC-IA-001 – Parámetros por País – v1.0
				Beneficios sociales	Parametriza beneficios como gratificaciones, aguinaldos, primas, CTS o equivalentes.	HU-RRH-LOC-BS-001 – Reglas Locales – v1.0
				Regulación electrónica	Exporta formatos y archivos requeridos por las autoridades locales, con mapeos configurables.	HU-RRH-LOC-RE-001 – Formatos y Archivos – v1.0
		Contable		Paquete de configuraciones	Define el país de operación, habilitando reglas fiscales, formatos y comportamientos específicos según la localización.
			Impuestos	Impuestos	Configuración de impuestos base que serán utilizados por los módulos contables y operativos.	HU-CON-005 - Impuestos - v1.0
			Retenciones	Retenciones	Configuración de retenciones aplicables según normativa local, usadas en compras, pagos y planillas.	Base de Datos de Retenciones
			Monedas	Monedas	Define las monedas habilitadas en el sistema y su uso en operaciones contables y reportes.	HU-CON-007 – Gestión de Monedas
			Tipo de Cambio	Tipo de Cambio	Gestión de tipos de cambio oficiales y manuales para operaciones multimoneda.	H.U- CON -Tipo de cambio
			Ejercicios y Periodos	Ejercicios y Periodos	Configura los ejercicios contables y periodos fiscales, incluyendo aperturas, cierres y bloqueos.	Ejercicios y Períodos Contables (Configuración por Compañía)
		Financiera		Bancos	Registro y edicion de las cuentas bancarias usadas	HU-FIN-TAB-004 - Registro y Edición de las Cuentas Bancarias Usadas - v1
				Medios de Pago	Canales de pago y cobro (Efectivo, Transferencias, Niubiz, etc.).	HU-FIN-TAB-005 - Canales de Pago y Cobro (Efectivo, Transferencias, Niubiz, etc.) - v1.0
				Formas de Pago	Condiciones de pago/cobro (contado, crédito, cuotas, etc.).	HU-FIN-TAB-006 - Condiciones de Pago/Cobro (Contado, Crédito, Cuotas, etc
	Seguridad y Control	Seguridad	Usuarios	Usuarios	Creación de usuarios y gestión de roles del sistema (Administrador, Contador, RRHH, Auditor, etc.), así como la asignación de permisos por rol, módulo y acción.
	Integración de Sistemas	Integraciones	Restaurant.pe (POS)	Restaurant.pe (POS)	Configuración de la integración con Restaurant.pe, definiendo el origen de los datos operativos como ventas, compras, orden de venta y compra, propinas, etc.
			Bitácora de Integración	Bitácora de Integración	Registro detallado de cada sincronización: fecha, origen, resultado y posibles errores.
	Automatización y Alertas	Notificaciones	Recordatorios	Recordatorios	Configuración de recordatorios automáticos para fechas clave como cierres, pagos y declaraciones.
			Alertas del Sistema	Alertas del Sistema	Alertas automáticas ante eventos críticos como errores de integración, modificaciones sensibles o inconsistencias contables.

## Gantt de Maquetación
Módulo	Página Secundaria	Grupos	Cant. Pantallas	Cant. Modals	Cant. Alerts	Cant. pantallas totales	Puntos Totales	Horas Estimadas		Dias Estimados	Avance Maquetación
											Porcentaje	Responsable	Estado	Pantallas (flujos) aprobadas	fecha inicio	Hora inicio	fecha fin	hora fin	observaciones
Almacen	Tablas	Almacen	1	1	1	3	1.75	0 h 53 min	0.88	#NAME?	2	Falcao	Completo	Pendientes
Almacen		Categorías	1	1	1	3	1.75	0 h 53 min	0.88		0%	Falcao	Completo
Almacen		Clases de Artículos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Almacen	Operaciones	Traslados				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Almacen		Devoluciones				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Almacen		Módulo				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Almacen		Ajustes				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Almacen	Consultas	Kardex / Movimiento de inventario	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		0%	Falcao	Completo
Almacen		Órdenes de Compra	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		0%	Falcao	Completo
Almacen		Consulta de articulo	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		0%	Falcao	Completo
Almacen		Préstamos	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		0%	Falcao	Completo
Almacen		Devoluciones	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		0%	Falcao	Completo
Almacen	Reportes	Almacen	3	0	0	3	3.00	1 h 30 min	1.50		0%	Falcao	Completo
Almacen		Almacen Financiero	4	0	0	4	4.00	2 h 0 min	2.00		0%	Falcao	Completo
Almacen	Procesos	Precios Promedio				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Almacen		Cuadres de Stock				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Almacen		Regeneración de precio de ultima compra				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Compras	Tablas	Proveedores	4	3	1	8	5.75	2 h 53 min	2.88	#NAME?	0%	Falcao	Completo	Aprobadas	13/11	4:00	13/11	5:30	Cambio de estructura y correcciones de pantalla
Compras		Condiciones de pago	2		1	3	2.25	1 h 8 min	1.13		0%	Falcao	Completo	Aprobadas	13/11	3:00	13/11	4:00	Cambio de estructura y correcciones de pantalla
Compras	Operaciones	Órdenes de Compra	2	3	2	7	4.00	2 h 0 min	2.00		0%	Falcao	Completo	Aprobadas	13/11	11:00	13/11	13:00	Cambio de estructura y correcciones de pantalla
Compras		Órdenes de Servicio	2	0	1	3	2.25	1 h 8 min	1.13		0%	Falcao	Completo	Aprobadas	13/11	11:00	13/11	13:00	Cambio de estructura y correcciones de pantalla
Compras		Aprovisionamiento	2	1	2	5	3.00	1 h 30 min	1.50		0%	Falcao	Completo	Aprobadas	13/11	11:00	13/11	13:00	Cambio de estructura y correcciones de pantalla
Compras		Cuentas por pagar	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		0%	Falcao	Completo	Aprobadas	13/11	11:00	13/11	13:00	Cambio de estructura y correcciones de pantalla
Compras	Reportes	Compras	4	0	0	4	4.00	2 h 0 min	2.00		0%	Falcao	Completo	Aprobadas	13/11	11:00	13/11	13:00	Cambio de estructura y correcciones de pantalla
Ventas	Tablas	Clientes				0	0.00	0 h 0 min	0.00	#NAME?	0%		Pendiente
Ventas		Vendedores Meseros y cajeros				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas		Lista de precios de venta				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas	Operaciones	Facturacion				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas		Anulaciones				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas		Caja				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas	Consultas	Facturacion				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas		Cuentas por cobrar vencidas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas	Reportes	Venta				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas		Venta Financiero				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Ventas		Tributario				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas	Tablas	Documentos				0	0.00	0 h 0 min	0.00	#NAME?	0%		Pendiente
Finanzas		Conceptos Financieros	2	1	1	4	2.75	1 h 23 min	1.38		0%	Falcao	Completo
Finanzas		Grupos y Codigos de Flujos de caja				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas		Bancos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas		Medios de Pago				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas		Formas de Pago				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas	Operaciones	Cuentas por pagar				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas	Adelantos	Solicitud de adelantos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas	Tesorería	Tesorería				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas	Conciliaciones	Conciliaciones				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas	Consultas	Consulta de saldos de caja y bancos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas		Consulta de Flujo de caja				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas		Documentos por finanzas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas	Reportes	Cuentas por pagar				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas		Tesorería				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas		Cuentas por cobrar vencidas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Finanzas		Finanzas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad	Tablas	Plan contable	5	1	1	7	5.75	2 h 53 min	2.88	#NAME?	100%	Carlos	Completo		13-11	8:10	13-11	17:20	En la mañana empece hasta las 8:30 una pantallla formullario, subi a academia, 11:30 aproveche para estandarizar rutas en todo el modulo contabilidad, 3:00 a 5:00 termine de reestructurar el submodulo plan contable
Contabilidad		Plan de Centros de Costo	1	1	1	3	1.75	0 h 53 min	0.88		100%	Carlos	Completo		13-11	5:20	14-11		Se empezo el submodulo
Contabilidad		Contabilidad				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad		Almacenes				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad		Detracciones	1	1	1	3	1.75	0 h 53 min	0.88		100%	Carlos	Completo
Contabilidad		Impuestos	1	1		2	1.50	0 h 45 min	0.75		100%	Carlos	Completo
Contabilidad		Plan de cuentas vs Subcategorías				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad	Operaciones	Gestión de Asientos	4	4	2	10	6.50	3 h 15 min	3.25		0%	Falcao	En proceso
Contabilidad		Integración				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad		Ajustes contables	2	1	1	4	2.75	1 h 23 min	1.38		0%	Falcao	En proceso
Contabilidad		Activos fijos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad	Consultas	Saldos de cuenta corriente				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad		Centros de costos por trabajadores				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad	Reportes	Maestro	1		1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		100%	Carlos	Completo
Contabilidad		Validación	1		1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		100%	Carlos	Completo
Contabilidad		Libros y Asientos Contables	1		1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		100%	Carlos	Completo
Contabilidad		Financieros				0	0.00	0 h 0 min	0.00		100%	Alex	Completo
Contabilidad	Procesos	Libros Electrónicos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad		Consistencia de Asientos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad		Clonaciones de Asientos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad		Importación de Asientos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Contabilidad		Cierre Contable				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Activos Fijos	Tablas	Operaciones con los Activos	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63	#NAME?	95%	Carlos	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Incidencias de los Activos	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		95%	Carlos	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Aseguradoras	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		90%	Falcao	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Tipos de Seguros	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		90%	Falcao	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Clasificacion de Activos (Clases y Subclases)	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		0%	Carlos	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Matrices contables por Subclases	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		0%	Carlos	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Ubicacion de Activos	1	1	0	2	1.50	0 h 45 min	0.75		90%	Falcao	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Parametros de operaciones	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		90%	Falcao	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Configuración de numeración de activos	1	0	2	3	1.50	0 h 45 min	0.75		90%	Carlos	Completo	Aprobadas
Activos Fijos		Configuración de numeración de traslados	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		90%	Carlos	Completo	Aprobadas
Activos Fijos	Operaciones	Maestro de Activo Fijo	8	3	0	11	9.50	4 h 45 min	4.75		0%	Alex	Completo		13-11	3:10	13-11	5:10	se a vuelto a estructurar
Activos Fijos		Registro de Traslado de Act. Fijos	3	0	1	4	3.25	1 h 38 min	1.63		100%	Alex	Completo		13-11	5:10	13-11	6:15	se a vuelto a estructurar
Activos Fijos		Aprobación de Traslados	1	1	6	8	3.00	1 h 30 min	1.50		0%	Falcao	Completo
Activos Fijos		Operaciones con Activos	1	1	4	6	2.50	1 h 15 min	1.25		0%	Alex	Completo
Activos Fijos		Polizas de Seguro	1	2	3	6	2.75	1 h 23 min	1.38		50%	Alex	Completo
Activos Fijos		Proceso de baja de activos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%	Alex	Pendiente
Activos Fijos		Revaluaciones	4	0	0	4	4.00	2 h 0 min	2.00		100%	Carlos	Completo
Activos Fijos		Asignación de ratios de depreciación				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%	Diego	En proceso
Activos Fijos	Reportes	Resumen de Activo Fijo	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		100%	Carlos	Completo
Activos Fijos		Depreciación Anual por Activo	1	1	0	2	1.50	0 h 45 min	0.75		100%	Carlos	Completo
Activos Fijos		Resumen de Activo Fijo Por rangos	1	0	0	1	1.00	0 h 30 min	0.50		100%	Carlos	Completo
Activos Fijos	Procesos	Calculo de depreciación	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		0%	Alex	Completo
Activos Fijos		Generación de asientos de depreciación	1	0	1	2	1.25	0 h 38 min	0.63		0%	Alex	Completo
Activos Fijos		Generación de Asientos de Revaluación				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%	Diego	Completo
Activos Fijos		Generación de Asientos de Indexación				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%	Odalis	Completo
Activos Fijos		Generacion de Devengo mensual de aseguradores				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%	Carlos	En proceso
Activos Fijos		Genreacion de asientos de Siniestro y recupero				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%	Falcao	Completo
RR.HH	Configuración General	Parámetros del Módulo				0	0.00	0 h 0 min	0.00	#NAME?	0%		Pendiente
RR.HH		Numeradores automáticos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Grupos de cálculo				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Provision de Gasto				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Localización LATAM				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Maestros de Personal	Ficha de empleado				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Clasificación				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Estructura Organizacional				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Administradoras y seguros				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Reclutamiento y Onboarding	Reclutamiento y selección				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Contratación				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Onboarding digital				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Asistencia y Jornadas	Calendarios laborales				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Asistencias				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Horas extras y recargos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Permisos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Vacaciones y licencias				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Procesos de Nómina	Cálculo de planillas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Cuentas corrientes				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Aportes y retenciones				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Liquidaciones				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Provision de Gasto				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Procesos especiales				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Consultas y Validaciones	Inasistencias				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
		Emisión de Boletas y Planillas	2	1	1	4	2.75	1 h 23 min			0%	Falcao	Completo
RR.HH		Reportes de planilla				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Validaciones automáticas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Reportes y Analítica	Estándar				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Avanzados				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Dashboard				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Archivos Regulatorios				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Talento y Desarrollo	Evaluación de desempeño				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Capacitación				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Planes de carrera				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Clima laboral				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Localización LATAM	Impuestos y aportes				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Beneficios sociales				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Regulación electrónica				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH	Integraciones	POS y operación				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Bancos y pasarelas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
RR.HH		Contabilidad				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion	Tablas	Configuración de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00	#NAME?	0%		Pendiente
Produccion		Procesos Productivos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Fases por Proceso				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Actividades por Fase				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Maestro de Labores				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Productos Intermedios				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Productos Terminados				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Centros de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Recetas y Fórmulas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Control de Calidad				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Tipos de Orden de Trabajo				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Turnos y Calendarios				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion	Operaciones	Órdenes de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Partes de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Control de Procesos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Consumo de Materiales				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Control de Calidad				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Trazabilidad				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Gestión de Mermas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Mantenimiento de Equipos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Costos de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion	Consultas	Estado de Órdenes				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Disponibilidad de Productos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Historial de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Análisis de Rendimientos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Rastreo de Lotes				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion	Reportes	Producción Diaria				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Análisis de Costos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Eficiencia Productiva				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Control de Mermas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Cumplimiento de Calidad				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Dashboard de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Certificados de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion	Procesos	Planificación de Producción				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Explosión de Materiales				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Costeo Automático				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Cierre de Órdenes				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Generación de Asientos				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Actualización de Estándares				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Integración con Balanzas				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente
Produccion		Alertas y Notificaciones				0	0.00	0 h 0 min	0.00		0%		Pendiente

		Días en el Proyecto	#NAME?

		Cantidad de HU's Esperadas	85
		Total de HU's Reales (Listas)	29
		Total de Flujos y/o Pantallas	45
		Total Porcentaje de avance de las HU Listas	31.55%
		Total de pantallas asignadas	45
		Total de pantallas completadas	0
		Promedio de avance ponderado de las Asignadas	0.00%
		Total del proyecto asignado	100.00%													Responsables	N° de HU Esperadas			N° de HU Listas para Diseñar	N° Pantallas Totales	Estado			% de Avance de Pantallas Totales Terminadas
		Total del avance real	0.00%													Pendientes	En Proceso	Completo	Ernesto	Layla	Angel	Total
																Almacen	Angel y Ernesto	14			2	2	0	0	2	0%	0%	0%	100%
															Martes se termina	Compras	Ravello y Layla	17			7	7	0	0	7	0%	0%	0%	100%
		Diccionario de variables														Ventas		0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Avance ponderado:	% de progreso del responsable sobre lo que él mismo tiene asignado.												*	Finanzas	Layla y Ernesto	2			1	1	0	0	1	0%	0%	0%	100%
		% del proyecto:	Qué porción del proyecto completo está en manos de cada maquetador.												*	Contabilidad	Angel, Layla y Ernesto	17			9	9	0	3	6	0%	0%	0%	67%
		% real de proyecto:	La contribución real al progreso del proyecto completo.												*	Activos Fijos	Angel y Ernesto	33			9	25	0	0	25	0%	0%	0%	100%
															*	RR.HH	Layla y Angel	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
																Produccion		0			0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
																Total		83			28	44	0	3	41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93.18%
		Cantidad de pantallas	% equivalente en relacion a todo el proyecto	Total pantallas completadas	% Avance en relacion de lo asignado							% avance real en el proyecto
	Alex	10	22.22%	0	0.00%							0.00%				Avance de HU construidas	32.94%
	Falcao	22	48.89%	0	0.00%							0.00%
	Carlos	13	28.89%	0	0.00%							0.00%				Avance del Proyecto	93.18%
	Total	45	100.00%	0								0.00%

## Gantt de Diseño
Módulo	Página Secundaria	Grupos	N° HUs	N° HUs listas para diseñarse	Cantidad de Flujos y/o Pantallas	Fecha de Inicio de Diseño	Fecha de Diseño Listo	Fecha de Aprobación	Avance Diseño					Avance Maquetación				Fecha Real
									Porcentaje	Responsable	Estado	Dias Estimados	Pantallas (flujos) aprobadas	Porcentaje	Responsable	Estado	Horas Estimadas	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10	01/11
Almacen	Tablas	Almacen	2	2	2		15/11	28/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Categorías	1	1	1		28/11	28/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Clases de Artículos	1	1	1		28/11	28/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen	Operaciones	Traslados	4	4	4		26/11	27/11	100%	Angel	Completo	3 día	Aprobadas	0%
Almacen		Devoluciones	1	1	1		25/11	26/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Solicitudes	1	1	1		25/11	26/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Ajustes	2	2	2		27/11	28/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen	Consultas	Kardex / Movimiento de inventario	1	1	1		23/10	4/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Órdenes de Compra	1	1	1		23/10	4/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Consulta de articulo	1	1	2		24/10	4/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Préstamos	1	1	1		24/10	4/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Devoluciones	5	1	1		25/10	4/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen	Reportes	Almacen	5	5	5		25/10	4/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Almacen Financiero	2	2	2		25/10	4/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen	Procesos	Precios Promedio	1	1	1		28/10	28/11	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Cuadres de Stock	1	1	1		26/11	28/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Almacen		Regeneración de precio de ultima compra	1	1	1		28/11	28/11	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Compras	Tablas	Proveedores	1	1	3		18/10	31/10	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Compras		Condiciones de pago	1	1	1		20/10	31/10	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Compras	Operaciones	Órdenes de Compra	2	2	3		23/10	31/10	100%	Layla	Completo	2 días	Aprobadas	0%
Compras		Órdenes de Servicio	2	2	2		24/10	31/10	100%	Layla	Completo	2 días	Aprobadas	0%
Compras		Aprovisionamiento	1	1	1		25/10	31/10	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Compras		Cuentas por pagar	3	3	3		1/11	3/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Compras	Reportes	Compras	7	7	7		1/11	3/11	100%	Ernesto	Completo	3 días	Aprobadas	0%
Ventas	Tablas	Clientes	1	0	0				0%		Pendiente	1 día	Pendientes	0%
Ventas		Vendedores Meseros y cajeros	1	0	0				0%		Pendiente	1 día	Pendientes	0%
Ventas		Lista de precios de venta	1	0	0				0%		Pendiente	1 día	Pendientes	0%
Ventas	Operaciones	Facturacion	6	1	1		16/12		100%	Layla	Completo		Pendientes	0%
Ventas		Anulaciones	1	0	0				0%		Pendiente	1 día	Pendientes	0%
Ventas		Caja	1	0	0				0%		Pendiente	1 día	Pendientes	0%
Ventas	Consultas	Facturacion	1	0	0				0%		Pendiente	1 día	Pendientes	0%
Ventas		Cuentas por cobrar vencidas	1	0	0				0%		Pendiente	1 día	Pendientes	0%
Ventas	Reportes	Venta	3	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Ventas		Venta Financiero	2	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Ventas		Tributario	1	1	1		22/12		100%	Layla	Completo		Pendientes	0%
Finanzas	Tablas	Documentos	1	1	1		20/11	21/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas		Conceptos Financieros	1	1	1		20/11	21/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas		Grupos y Codigos de Flujos de caja	1	1	1		21/11	21/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas		Bancos	1	1	1		22/11	24/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas		Medios de Pago	1	1	1		22/11	22/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas		Formas de Pago	1	1	1		23/11	23/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas	Operaciones	Cuentas por pagar	4	4	4		2/12	03/12	100%	Angel	Completo	4 días	Aprobadas	0%
Finanzas		Cuentas por cobrar	4	4	4		5/12		100%	Angel	Completo		Aprobadas
Finanzas	Adelantos	Solicitud de adelantos	5	5	5		4/12	17/12	100%	Layla	Completo	3 días	Aprobadas	0%
Finanzas	Tesorería	Tesorería	13	13	13		15/12		100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas	Conciliaciones	Conciliaciones	3	3	3		12/12		100%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas	Consultas	Consulta de saldos de caja y bancos	1	1	1		21/11	21/11	100%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas		Consulta de Flujo de caja	1	1	1		21/11	21/11	100%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas		Documentos por finanzas	1	1	1		22/11	22/11	100%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas	Reportes	Cuentas por pagar (Registro compra)	1	1	1		2/12	3/12	100%	Ernesto	Completo	2 días	Aprobadas	0%
Finanzas		Cuentas por pagar (Programación pagos)	1	1	1		2/12		100%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
Finanzas		Tesorería	1	1	1		3/12	3/12	100%	Ernesto	Completo	2 días	Aprobadas	0%
Finanzas		Cuentas por cobrar vencidas	1	1	1		5/12		100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Finanzas		Finanzas	1	1	1		5/12		100%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
Contabilidad	Tablas	Plan contable	1	1	1		15/11	16/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Plan de Centros de Costo	1	1	1		15/11	16/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Contabilidad	1	1	1		22/11	25/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Detracciones	1	1	1		15/11	16/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Impuestos	1	1	1		15/11	16/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Tipo de Cambio	1	1	1		24/11	24/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Plan de cuentas vs Subcategorías	1	1	1		23/11	24/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad	Operaciones	Gestión de Asientos	1	1	2		14/11	15/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Modificación de Asiento Contable Automático	1	1	2		15/11	17/11	100%	Layla	Completo	1/2 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Ajustes contables	1	1	1		17/11	18/11	100%	Layla	Completo	1/2 día	Aprobadas	0%
Contabilidad	Consultas	Saldos de cuenta corriente	1	1	1		16/11	17/11	100%	Layla	Completo	1/2 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Centros de costos por trabajadores	1	1	1		16/11	17/11	100%	Layla	Completo	1/2 día	Aprobadas	0%
Contabilidad	Reportes	Maestro	1	1	1		11/11	17/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Contabilidad		Validación	4	4	4		13/11	17/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Contabilidad		Libros y Asientos Contables	4	4	4		15/11	17/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Contabilidad		Financieros	4	4	4		16/11	22/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Contabilidad	Procesos	Libros Electrónicos	1	1	1		16/11	22/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Consistencia de Asientos	1	1	1		16/11	22/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Procesos de Ajustes contables	1	1	1		16/11	22/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Contabilidad		Clonaciones de Asientos	1	1	1		16/11	22/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Contabilidad		Importación de Asientos	1	1	1		16/11	22/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Contabilidad		Cierre Contable	2	2	2		16/11	22/11	100%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
Activos Fijos	Tablas	Maestro de Activo Fijo	1	1	1		30/10	31/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Tipos de Operaciones	1	1	1		18/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Incidencias de los Activos	1	1	1		20/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Aseguradoras	1	1	1		21/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Tipos de Seguros	1	1	1		22/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Clasificacion de Activos (Clases y Subclases)	1	1	2		23/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Configuración de Cuentas Contables	1	1	1		24/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Ubicacion de Activos	1	1	1		25/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Parametros de operaciones	1	1	1		27/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Configuración de numeración de Activos	1	1	1		28/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Configuración de numeración de traslados	1	1	1		29/10	30/10	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos	Operaciones	Registro de Traslado de Act. Fijos	1	1	1		31/10	05/11	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Recepción de Traslados de Activos Fijos	1	1	1		28/11	28/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas
Activos Fijos		Aprobación de Traslados	1	1	1		1/11	06/11	100%	Angel	Completo	1/2 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Operaciones con Activos	1	1	1		1/11	06/11	100%	Angel	Completo	1/2 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Polizas de Seguro	1	1	1		3/11	07/11	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Proceso de baja de activos	1	1	1		29/11	29/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Revaluaciones	1	1	1		5/11	08/11	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Asignación de ratios de depreciación	1	1	1		5/11	08/11	100%	Angel	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos	Reportes	Resumen de Activo Fijo	1	1	1		03/11	05/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Depreciación Anual por Activo	1	1	1		03/11	06/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Resumen de Activo Fijo Por rangos	1	1	1		04/11	06/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos	Procesos	Calculo de depreciación	1	1	2		31/10	1/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Generación de asientos de depreciación	1	1	1		31/10	1/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Generación de Asientos de Revaluación	1	1	1		3/11	08/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Generación de Asientos de Indexación	1	1	1		04/11	07/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Generacion de Devengo mensual de aseguradores	1	1	1		3/11	08/11	100%	Ernesto	Completo	1 día	Aprobadas	0%
Activos Fijos		Generacion de asientos de Siniestro y recupero	1	1	3		09/11	10/11	100%	Layla	Completo	1 día	Aprobadas	0%
RR.HH	Configuración General	Parámetros del Módulo	3	3	3		29/12		100%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Numeradores automáticos	1	1	1		31/12		100%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Grupos de cálculo	1	1	1		02/01		100%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Provision de Gasto	1	1	1				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Localización LATAM	1	1	1				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Maestros de Personal	Ficha de empleado	2	2	2				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Clasificación	2	2	2				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Estructura Organizacional	1	1	1				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Administradoras y seguros	1	1	1				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Reclutamiento y Onboarding	Reclutamiento y selección	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Contratación	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Onboarding digital	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Asistencia y Jornadas	Calendarios laborales	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Asistencias	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Horas extras y recargos	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Permisos	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Vacaciones y licencias	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Procesos de Nómina	Cálculo de planillas	3	3	3				100%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Cuentas corrientes	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Aportes y retenciones	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Liquidaciones	1	1	1				100%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Provision de Gasto	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Procesos especiales	1	1	1				0%	Angel	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Consultas y Validaciones	Inasistencias	1	1	1		15/11	17/11	100%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Reportes de planilla	1	1	1		15/11	17/11	100%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Validaciones automáticas	1	1	1				60%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Reportes y Analítica	Estándar	2	2	2				50%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Avanzados	1	1	1				100%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Dashboard	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Archivos Regulatorios	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Talento y Desarrollo	Evaluación de desempeño	1	1	1				50%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Capacitación	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Planes de carrera	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Clima laboral	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Localización LATAM	Impuestos y aportes	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Beneficios sociales	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Regulación electrónica	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH	Integraciones	POS y operación	1	1	1				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Bancos y pasarelas	1	1	1				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
RR.HH		Contabilidad	1	1	1				0%	Layla	Completo		Aprobadas	0%
Produccion	Tablas	Configuración de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Procesos Productivos	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Fases por Proceso	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Actividades por Fase	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Maestro de Labores	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Productos Intermedios	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Productos Terminados	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Centros de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Recetas y Fórmulas	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Control de Calidad	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Tipos de Orden de Trabajo	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Turnos y Calendarios	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion	Operaciones	Órdenes de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Partes de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Control de Procesos	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Consumo de Materiales	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Control de Calidad	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Trazabilidad	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Gestión de Mermas	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Mantenimiento de Equipos	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Costos de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion	Consultas	Estado de Órdenes	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Disponibilidad de Productos	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Historial de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Análisis de Rendimientos	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Rastreo de Lotes	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion	Reportes	Producción Diaria	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Análisis de Costos	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Eficiencia Productiva	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Control de Mermas	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Cumplimiento de Calidad	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Dashboard de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Certificados de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion	Procesos	Planificación de Producción	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Explosión de Materiales	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Costeo Automático	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Cierre de Órdenes	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Generación de Asientos	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Actualización de Estándares	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Integración con Balanzas	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Alertas y Notificaciones	1	0	0				0%		Pendiente		Pendientes	0%
Produccion		Gastos Indirectos de Fabricación	1	1	1				0%	Ernesto	Completo		Aprobadas	0%

		Días en el Proyecto	#NAME?										Responsables	N° de HU Esperadas	N° de HU Listas para Diseñar	N° Pantallas Totales	Estado			% de Avance de Pantallas Totales Terminadas
																	Pendientes	En Proceso	Completo	Ernesto	Layla	Angel	Total
			Cantidad	Porcentaje			Flujos y/o pantallas	Cantidad	Porcentaje			Almacen	Angel y Ernesto	31	27	28	0	0	28	75%	4%	21%	100%
		Cantidad de HU's Esperadas	258	100%			Esperadas	268				Compras	Ravello y Layla	17	17	20	0	0	20	50%	50%	0%	100%
		HU's Reales (Listas)	196	76%			Encontrados	206	77%			Ventas		19	2	2	0	0	2	0%	100%	0%	100%
		HU's Faltantes	62	24%			Asignados	206				Finanzas	Layla y Ernesto	43	43	43	0	0	43	12%	26%	63%	100%
							Sin asignar	62	23%			Contabilidad	Angel, Layla y Ernesto	32	32	34	0	0	34	26%	0%	0%	100%
		Horas productivas reales	5.28		0		Total completadas	173.1	84.03%			Activos Fijos	Angel y Ernesto	28	28	32	0	0	32	16%	28%	56%	100%
		Horas totales invertidas	#NAME?									RR.HH	Layla y Angel	47	47	47	0	0	47	38%	36%	26%	100%
		Horas por pantallas completadas	#NAME?									Produccion		41	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Horas por pantallas pendientes	#NAME?									Total		258	196	206	0	0	206	217%	243%	166%	100.00%
		Días para terminar	#NAME?				Total del avance real		84.03%
												Avance de HU construidas	75.97%

			Cantidad de pantallas	% de pantallas asignadas	Total pantallas completadas	% Avance en relacion de lo asignado	% avance real en el proyecto					Avance del Proyecto	100.00%
		Ernesto	68	33.01%	58.1	85.44%	28.20%
		Layla	58	28.16%	47	81.03%	22.82%
		Angel	80	38.83%	68	85.00%	33.01%
		Total	206	100.00%	173.1		84.03%

## Dashboard Diseño
Días en el proyecto	#NAME?
Total del avance real	84.03%

	Cantidad	Porcentaje		Flujos y/o pantallas	Cantidad	Porcentaje
Cantidad de HU's Esperadas	258	100%		Esperadas	268
HU's Reales (Listas)	196	76%		Encontrados	206	77%
HU's Faltantes	62	24%		Asignados	206
				Sin asignar	62	23%
				Total completadas	173.1	84.03%
Horas productivas reales	5.28
Horas totales invertidas	#NAME?	#NAME?
Horas por pantallas completadas	#NAME?	#NAME?
Horas necesarias para pant pendt.	#NAME?	#NAME?
Días para terminar	#NAME?

Escenario al 15 Nov	Horas por pantalla	Horas productivas al día	Días estimados al 15	Días que quedan por escenario
Óptimo	1.24	8.0	29	15
Normal	1.65	5.28	59	30
Pésimo	2.06	4.0	98	49

	Cantidad de pantallas	% de pantallas asignadas	Total pantallas completadas	% Avance en relacion de lo asignado	% avance real en el proyecto
Ernesto	68	33.01%	58.1	85.44%	28.20%
Layla	58	28.16%	47	100.17%	22.82%
Angel	80	38.83%	68	72.63%	33.01%
Total	206	100.00%	173.1		84.03%

	Responsables	N° de HU Esperadas	N° de HU Listas para Diseñar	N° Pantallas Totales	Estado			% de Avance de Pantallas Totales Terminadas
					Pendientes	En Proceso	Completo	Ernesto	Layla	Angel	Total
Almacen	Angel y Ernesto	31	27	28	0	0	28	75%	4%	21%	100%
Compras	Ravello y Layla	17	17	20	0	0	20	50%	50%	0%	100%
Ventas		19	2	2	0	0	2	0%	100%	0%	100%
Finanzas	Layla y Ernesto	43	43	43	0	0	43	12%	26%	63%	100%
Contabilidad	Angel, Layla y Ernesto	32	32	34	0	0	34	26%	24%	50%	100%
Activos Fijos	Angel y Ernesto	28	28	32	0	0	32	16%	28%	56%	100%
RR.HH	Layla y Angel	47	47	47	0	0	47	38%	36%	26%	100%
Produccion		41	0	1	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Total		258	196	207	0	0	206	217%	267%	216%	99.52%

8:00	13:00	Diseño			5:00	Efectivas
15:00	16:00	Presentación 1 de Pantallas			1:00	Observación
16:00	17:00	Levantamiento de Observaciones			1:00	Efectivas
17:00	17:30	Presentación 2 de Pantallas			0:30	Observación
17:30	18:00	Inducción de HUs a diseñarse			0:30	Capacitación

## Se hizo o no
Módulo	Página Secundaria	Grupos	Diseño		Maquetación
			Realizadas	Aprobadas	Realizadas	Aprobadas
Almacen	Tablas	Almacen	1	1	0	0
Almacen		Categorías	1	1	0	0
Almacen		Clases de Artículos	1	1	0	0
Almacen	Operaciones	Traslados	1	1	0	0
Almacen		Devoluciones	1	1	0	0
Almacen		Solicitudes	1	1	0	0
Almacen		Ajustes	1	1	0	0
Almacen	Consultas	Kardex / Movimiento de inventario	1	1	1	0
Almacen		Órdenes de Compra	1	1	1	0
Almacen		Consulta de articulo	1	1	1	0
Almacen		Préstamos	1	1	1	0
Almacen		Devoluciones	1	1	1	0
Almacen	Reportes	Almacen	1	1	1	0
Almacen		Almacen Financiero	1	1	1	0
Almacen	Procesos	Precios Promedio	1	1	0	0
Almacen		Cuadres de Stock	1	1	0	0
Almacen		Regeneración de precio de ultima compra	1	1	0	0
Compras	Tablas	Proveedores	1	1	1	0
Compras		Condiciones de pago	1	1	1	0
Compras	Operaciones	Órdenes de Compra	1	1	1	0
Compras		Órdenes de Servicio	1	1	1	0
Compras		Aprovisionamiento	1	1	1	0
Compras		Cuentas por pagar	1	1	1	0
Compras	Reportes	Compras	1	1	1	0
Ventas	Tablas	Clientes	0	0	0	0
Ventas		Vendedores Meseros y cajeros	0	0	0	0
Ventas		Lista de precios de venta	0	0	0	0
Ventas	Operaciones	Facturacion	1	0	0	0
Ventas		Anulaciones	0	0	0	0
Ventas		Caja	0	0	0	0
Ventas	Consultas	Facturacion	0	0	0	0
Ventas		Cuentas por cobrar vencidas	0	0	0	0
Ventas	Reportes	Venta	0	0	0	0
Ventas		Venta Financiero	0	0	0	0
Ventas		Tributario	0	0	0	0
Finanzas	Tablas	Documentos	1	1	0	0
Finanzas		Conceptos Financieros	1	1	0	0
Finanzas		Grupos y Codigos de Flujos de caja	1	1	0	0
Finanzas		Bancos	1	1	0	0
Finanzas		Medios de Pago	1	0	0	0
Finanzas		Formas de Pago	1	0	0	0
Finanzas	Operaciones	Cuentas por pagar	1	1	0	0
Finanzas		Cuentas por cobrar	1	0	0	0
Finanzas	Adelantos	Solicitud de adelantos	1	1	0	0
Finanzas	Tesorería	Tesorería	1	0	0	0
Finanzas	Conciliaciones	Conciliaciones	1	0	0	0
Finanzas	Consultas	Consulta de saldos de caja y bancos	1	0	0	0
Finanzas		Consulta de Flujo de caja	1	0	0	0
Finanzas		Documentos por finanzas	1	0	0	0
Finanzas	Reportes	Cuentas por pagar	1	1	0	0
Finanzas		Tesorería	1	1	0	0
Finanzas		Cuentas por cobrar vencidas	1	0	0	0
Finanzas		Finanzas	1	0	0	0
Contabilidad	Tablas	Plan contable	1	1	1	0
Contabilidad		Plan de Centros de Costo	1	1	1	0
Contabilidad		Contabilidad	1	1	0	0
Contabilidad		Almacenes	0	0	0	0
Contabilidad		Detracciones	1	1	1	0
Contabilidad		Impuestos	1	1	1	0
		Tipo de Cambio	1	1	0	0
Contabilidad		Plan de cuentas vs Subcategorías	1	1	0	0
Contabilidad	Operaciones	Gestión de Asientos	1	1	1	0
Contabilidad		Modificación de Asiento Contable Automático	1	1	0	0
Contabilidad		Ajustes contables	1	1	0	0
Contabilidad	Consultas	Saldos de cuenta corriente	1	1	1	0
Contabilidad		Centros de costos por trabajadores	1	1	1	0
Contabilidad	Reportes	Maestro	1	1	1	0
Contabilidad		Validación	1	1	1	0
Contabilidad		Libros y Asientos Contables	1	1	1	0
Contabilidad		Financieros	1	1	1	0
Contabilidad	Procesos	Libros Electrónicos	1	1	0	0
Contabilidad		Consistencia de Asientos	1	1	0	0
Contabilidad		Clonaciones de Asientos	1	1	0	0
Contabilidad		Importación de Asientos	1	1	0	0
Contabilidad		Cierre Contable	1	1	0	0
Activos Fijos	Tablas	Operaciones con los Activos	1	1	1	0
Activos Fijos		Incidencias de los Activos	1	1	1	0
Activos Fijos		Aseguradores	1	1	1	0
Activos Fijos		Tipos de Seguros	1	1	1	0
Activos Fijos		Clasificacion de Activos (Clases y Subclases)	1	1	1	0
Activos Fijos		Matrices contables por Subclases	1	1	1	0
Activos Fijos		Ubicacion de Activos	1	1	1	0
Activos Fijos		Parametros de operaciones	1	1	1	0
Activos Fijos		Configuración de numeración de Activos	1	1	1	0
Activos Fijos		Configuración de numeración de traslados	1	1	1	0
Activos Fijos	Operaciones	Maestro de Activo Fijo	1	1	1	0
Activos Fijos		Registro de Traslado de Act. Fijos	1	1	1	0
		Recepción de Traslados de Activos Fijos	1	1	0	0
Activos Fijos		Aprobación de Traslados	1	1	1	0
Activos Fijos		Operaciones con Activos	1	1	1	0
Activos Fijos		Polizas de Seguro	1	1	1	0
Activos Fijos		Proceso de baja de activos	1	1	0	0
Activos Fijos		Revaluaciones	1	1	1	0
Activos Fijos		Asignación de ratios de depreciación	1	1	0	0
Activos Fijos	Reportes	Resumen de Activo Fijo	1	1	1	0
Activos Fijos		Depreciación Anual por Activo	1	1	1	0
Activos Fijos		Resumen de Activo Fijo Por rangos	1	1	1	0
Activos Fijos	Procesos	Calculo de depreciación	1	1	1	0
Activos Fijos		Generación de asientos de depreciación	1	1	1	0
Activos Fijos		Generación de Asientos de Revaluación	1	1	1	0
Activos Fijos		Generación de Asientos de Indexación	1	1	1	0
Activos Fijos		Generacion de Devengo mensual de aseguradores	1	1	0	0
Activos Fijos		Genreacion de asientos de Siniestro y recupero	1	1	1	0
RR.HH	Configuración General	Parámetros del Módulo	0	0	0	0
RR.HH		Numeradores automáticos	0	0	0	0
RR.HH		Grupos de cálculo	0	0	0	0
RR.HH		Provision de Gasto	0	0	0	0
RR.HH		Localización LATAM	0	0	0	0
RR.HH	Maestros de Personal	Ficha de empleado	0	0	0	0
RR.HH		Clasificación	0	0	0	0
RR.HH		Estructura Organizacional	0	0	0	0
RR.HH		Administradoras y seguros	0	0	0	0
RR.HH	Reclutamiento y Onboarding	Reclutamiento y selección	0	0	0	0
RR.HH		Contratación	0	0	0	0
RR.HH		Onboarding digital	0	0	0	0
RR.HH	Asistencia y Jornadas	Calendarios laborales	0	0	0	0
RR.HH		Asistencias	0	0	0	0
RR.HH		Horas extras y recargos	0	0	0	0
RR.HH		Permisos	0	0	0	0
RR.HH		Vacaciones y licencias	0	0	0	0
RR.HH	Procesos de Nómina	Cálculo de planillas	0	0	0	0
RR.HH		Cuentas corrientes	0	0	0	0
RR.HH		Aportes y retenciones	0	0	0	0
RR.HH		Liquidaciones	0	0	0	0
RR.HH		Provision de Gasto	0	0	0	0
RR.HH		Procesos especiales	0	0	0	0
RR.HH	Consultas y Validaciones	Inasistencias	1	1	0	0
RR.HH		Reportes de planilla	1	1	0	0
RR.HH		Validaciones automáticas	0	0	0	0
RR.HH	Reportes y Analítica	Estándar	0	0	0	0
RR.HH		Avanzados	0	0	0	0
RR.HH		Dashboard	0	0	0	0
RR.HH		Archivos Regulatorios	0	0	0	0
RR.HH	Talento y Desarrollo	Evaluación de desempeño	0	0	0	0
RR.HH		Capacitación	0	0	0	0
RR.HH		Planes de carrera	0	0	0	0
RR.HH		Clima laboral	0	0	0	0
RR.HH	Localización LATAM	Impuestos y aportes	0	0	0	0
RR.HH		Beneficios sociales	0	0	0	0
RR.HH		Regulación electrónica	0	0	0	0
RR.HH	Integraciones	POS y operación	0	0	0	0
RR.HH		Bancos y pasarelas	0	0	0	0
RR.HH		Contabilidad	0	0	0	0
Produccion	Tablas	Configuración de Producción	0	0	0	0
Produccion		Procesos Productivos	0	0	0	0
Produccion		Fases por Proceso	0	0	0	0
Produccion		Actividades por Fase	0	0	0	0
Produccion		Maestro de Labores	0	0	0	0
Produccion		Productos Intermedios	0	0	0	0
Produccion		Productos Terminados	0	0	0	0
Produccion		Centros de Producción	0	0	0	0
Produccion		Recetas y Fórmulas	0	0	0	0
Produccion		Control de Calidad	0	0	0	0
Produccion		Tipos de Orden de Trabajo	0	0	0	0
Produccion		Turnos y Calendarios	0	0	0	0
Produccion	Operaciones	Órdenes de Producción	0	0	0	0
Produccion		Partes de Producción	0	0	0	0
Produccion		Control de Procesos	0	0	0	0
Produccion		Consumo de Materiales	0	0	0	0
Produccion		Control de Calidad	0	0	0	0
Produccion		Trazabilidad	0	0	0	0
Produccion		Gestión de Mermas	0	0	0	0
Produccion		Mantenimiento de Equipos	0	0	0	0
Produccion		Costos de Producción	0	0	0	0
Produccion	Consultas	Estado de Órdenes	0	0	0	0
Produccion		Disponibilidad de Productos	0	0	0	0
Produccion		Historial de Producción	0	0	0	0
Produccion		Análisis de Rendimientos	0	0	0	0
Produccion		Rastreo de Lotes	0	0	0	0
Produccion	Reportes	Producción Diaria	0	0	0	0
Produccion		Análisis de Costos	0	0	0	0
Produccion		Eficiencia Productiva	0	0	0	0
Produccion		Control de Mermas	0	0	0	0
Produccion		Cumplimiento de Calidad	0	0	0	0
Produccion		Dashboard de Producción	0	0	0	0
Produccion		Certificados de Producción	0	0	0	0
Produccion	Procesos	Planificación de Producción	0	0	0	0
Produccion		Explosión de Materiales	0	0	0	0
Produccion		Costeo Automático	0	0	0	0
Produccion		Cierre de Órdenes	0	0	0	0
Produccion		Generación de Asientos	0	0	0	0
Produccion		Actualización de Estándares	0	0	0	0
Produccion		Integración con Balanzas	0	0	0	0
Produccion		Alertas y Notificaciones	0	0	0	0

		Días en el Proyecto

		Cantidad de HU's Esperadas
		Total de HU's Reales (Listas)
		Total de Flujos y/o Pantallas
		Total Porcentaje de avance de las HU Listas
		Total de pantallas asignadas
		Total de pantallas completadas
		Promedio de avance ponderado de las Asignadas
		Total del proyecto asignado
		Total del avance real

		Diccionario de variables
		Avance ponderado:
		% del proyecto:
		% real de proyecto:

		Cantidad de pantallas
	Alex	0
	Falcao	0
	Carlos	0
	Total	0

## 7. Mód. Contabilidad
Código	Proceso	Estado	SubProceso	Título HU	Descripción HU	Comentario	URL Documento
	Maestros	Por construir	Plan contable	Catalogo de cuentas contables	El sistema debe permitir crear, modificar y consultar el plan contable de la empresa, asegurando la consistencia con la normativa vigente.					Encargado de construir las HU
		Por construir	Plan de Centros de Costo	Centros de Costos	El sistema debe permitir la creación y edición de centros de costo para asignar gastos e ingresos y facilitar la contabilidad analítica.					POR DEFINIR (NO TOCAR)
		Por construir	Contabilidad	Matriz contable	El sistema debe permitir configurar reglas de integración contable con otros módulos (compras, ventas, almacenes, planillas, etc.).
		Por construir	Almacenes	Matriz de almacenes	El sistema debe permitir establecer las cuentas contables asociadas a los diferentes movimientos de almacén (ingresos, salidas, transferencias).
		Por construir	Detracciones	Tipos de detraccion	Registro de tipos de detracciones y porcentaje
		Por construir	Impuestos	Impuestos	El sistema debe permitir registrar impuestos y asociarlos con cuentas contables, garantizando su aplicación automática en transacciones.
		Por construir	Plan de cuentas vs Subcategorías	Relacionar Subcategorías de Productos con Cuentas Contables	El sistema debe establecer la relación automática entre subcategorías de producto y cuentas contables para generar asientos contables automáticos.
	Operaciones	Por construir	Registro manual de Asiento	Transacciones de contabilidad	Creacion manual de asientos contables
		Por construir	Modificaciones	Modifiaccion de asiento contable automatico	Se debe permitir la modificacion de asientos contables
		Por construir	Integracion	Integracion automatica de ventas	Se genera automaticamente los asientos contables cuando se emiten comprobantes a clientes
		Por construir	Integracion	Integracion automatica de compras	Se genera automaticamente los asientos contables cuando se registra facturas de proveedor
		Por construir	Integracion	integracion automatica de planillas	Se generan los asientos automaticos de los sueldos, beneficios sociales, aportes, AFP y demas calculos de empleados
		Por construir	Ajustes contables	Ajustes y reclasificacion	Reclasificacion de saldos, ajuste por redondeo y por tipo de cambio
		Por construir	Activos fijos	Registro de activos y depreciaciones	Integracion con modulo de Activo fijo donde se da de alta, calcula depreciacion, revalorizacion o bajas
	Consultas	Por construir	Saldos de cuenta corriente	Consultar Saldos de Cuenta Corriente	El sistema debe mostrar saldos y movimientos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar vinculadas a la contabilidad.
		Por construir	Centros de costos por trabajadores	Consultar Centros de Costo por Trabajador	El sistema debe mostrar la imputación de costos a nivel de trabajadores o áreas, vinculada con los centros de costo.
	Reportes	Por construir	Reportes de maestro	Reportes diversos de maestros	El sistema debe permitir generar reportes de catálogos de cuentas, centros de costo, impuestos, detracciones y configuraciones contables.
		Por construir	Reportes de Validación	Consistencia de asientos contables	El sistema debe permitir generar reportes que validen el cuadre de los asientos (débitos vs créditos).
		Por construir	Reportes de Validación	Consistencia de pre asientos contables	El sistema debe permitir generar reportes de validación de los preasientos antes de ser confirmados.
		Por construir	Reportes de Validación	Asientos descuadrados	El sistema debe permitir reportar los asientos contables con diferencias en el debe/haber.
		Por construir	Reportes de Validación	Balance de comprobacion	El sistema debe permitir consultar un balance de comprobación con saldos iniciales, débitos, créditos y saldos finales.
		Por construir	Reportes de Libros y Asientos Contables	Reportes varios de asientos contables	Generacion de reporte de los asientos contables resgistrados en el sistema, aplicando filtros de fechas, tipo de comprobante, cuenta contable, centro de costo y estado del asiento
		Por construir	Reportes de Libros y Asientos Contables	Libro mayor	El sistema debe generar el Libro Mayor según los registros contables ingresados.
		Por construir	Reportes de Libros y Asientos Contables	Libro diario	El sistema debe generar el Libro Diario con todos los asientos registrados
		Por construir	Reportes de Libros y Asientos Contables	Reporte contables segun formatos SUNAT	El sistema debe generar reportes en los formatos requeridos por SUNAT.
		Por construir	Reporte Financieros y de gestion	Estado de Situación Financiera (Balance General)	El sistema debe generar balance general y poder seleccionar los periodos
		Por construir	Reporte Financieros y de gestion	Estado de resultados	El sistema debe generar el estado de resultados donde se puede visualizar el resultado neto del ejercicio (utilidad o pérdida), mostrando la rentabilidad de la empresa en un periodo específico.
		Por construir	Reporte Financieros y de gestion	Estado de Flujos de Efectivo	Se debe permitir generar el reporte para analizar la liquidez y la capacidad de la empresa para generar efectivo en un periodo específico.
		Por construir	Reporte Financieros y de gestion	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	se debe generar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, mostrando las variaciones en las cuentas patrimoniales
	Procesos	Por construir	Libros electronicos	Generar Libros Electrónicos	Generacion de libros contables electronicos como ventas, compras, diario, mayor y auxiliares
		Por construir	Consistencia de Asientos	Validar Consistencia de Asientos Contables	El sistema debe validar que los asientos contables cumplan con la igualdad Débito = Crédito y generar alertas o reportes en caso de inconsistencias.
		Por construir	Procesos de Ajustes contables	Registro de ajustes contables	Se puede registrar ajustes, provisiones y reclasificaciones contables que aseguren la correcta presentacion de los registros contables
		Por construir	Proceso de clonaciones de asientos	Clonación de Asientos Contables	se puede duplicar un asiento contable ya registrado para agilizar la contabilizaciones de transacciones recurrentes
		Por construir	Procesos de Imporación de asientos	Importación de Asientos Contables.	El sistema debe permitir importar asientos contables desde un archivo elaborado como puede ser excel, definiendo fecha, tipo de comprobante, cuentas, montos en debe/haber y descripción, asegurando el balance contable.
		Por construir	Proceso de cierre contable mensual	Ejecutar Cierre Contable Mensual	Se debe permitir el cierre contable mensual bloqueando las modificaciones de registros del periodo cerrado y generando reportes de comprobacion y resultados
		Por construir	Proceso de cierre contable anual	Ejecutar Cierre Contable Anual	se debe permitir la ejecución del cierre contable anual, trasladando automáticamente los saldos de las cuentas de ingresos y gastos al resultado del ejercicio, y generando los estados financieros finales.

## Gantt del Inventario de HUs
Módulo	Procesos	N° HUs	Responsable	Estado	Fecha Estimada	Fecha Real
						26/09	27/09	28/09	29/09	30/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10
Almacén	Tablas	4	Iván	Completo	10/10/2025
	Operaciones	8	Iván	Completo	10/10/2025
	Consultas	5	Iván	Completo	10/10/2025
	Reportes	7	Iván	Completo	10/10/2025
	Procesos	3	Iván	Pendiente	10/10/2025
Compras	Tablas	2	Iván	Completo	10/10/2025
	Operaciones	5	Iván	Completo	10/10/2025
	Reportes	7	Iván	Completo	10/10/2025
Ventas	Tablas	3	María Inés	Completo	10/10/2025
	Operaciones	8	María Inés	Completo	10/10/2025
	Consultas	2	María Inés	Completo	10/10/2025
	Reportes	6	María Inés	Completo	10/10/2025
Finanzas	Tablas	6	Iván	Completo	10/10/2025
	Operaciones	11	Iván	Completo	10/10/2025
	Adelantos	4	Iván	Pendiente	10/10/2025
	Tesorería	12	Iván	Completo	10/10/2025
	Conciliaciones	4	Iván	Completo	10/10/2025
	Consultas	3	Iván	Completo	10/10/2025
	Reportes	5	Iván	Completo	10/10/2025
Contabilidad	Tablas	7	Jhonny	Pendiente	20/10/2025
	Operaciones	8	Jhonny	Pendiente	20/10/2025
	Consultas	2	Jhonny	Pendiente	20/10/2025
	Reportes	13	Jhonny	Pendiente	28/10/2025
	Procesos	7	Jhonny	Pendiente	28/10/2025
Activos Fijos	Tablas	10	María Inés	Completo	10/10/2025
	Operaciones	8	María Inés	Completo	10/10/2025
	Reportes	3	María Inés	Completo	10/10/2025
	Procesos	6	María Inés	Completo	10/10/2025
RR.HH	Configuración General	7	Iván	En Proceso	18/10/2025
	Maestros de Personal	6	Iván	En Proceso	18/10/2025
	Reclutamiento y Onboarding	3	Iván	Pendiente	18/10/2025
	Asistencia y Jornadas	5	Iván	Pendiente	23/10/2025
	Procesos de Nómina	8	Iván	Pendiente	23/10/2025
	Consultas y Validaciones	3	Iván	Pendiente	23/10/2025
	Reportes y Analítica	5	Iván	Pendiente	23/10/2025
	Talento y Desarrollo	4	Iván	Pendiente	28/10/2025
	Localización LATAM	3	Iván	Pendiente	28/10/2025
	Integraciones	3	Iván	Pendiente	28/10/2025
Produccion	Tablas	12	Jhonny	Pendiente
	Operaciones	9	Jhonny	Pendiente
	Consultas	5	Jhonny	Pendiente
	Reportes	7	Jhonny	Pendiente
	Procesos	8	Jhonny	Pendiente

## Tabla dinámica 1
COUNTA de Funcionalidad	Estado en Restaurant.pe
SubProceso	Completo	Parcialmente	Por construir	Suma total
Actividades por Fase			1	1
Actualización de Estándares			1	1
Administradoras y seguros			1	1
Ajustes	2			2
Ajustes contables			1	1
Alertas y Notificaciones			1	1
Almacén	2			2
Análisis de Costos			1	1
Análisis de Rendimientos			1	1
Anulaciones	1			1
Aportes y retenciones/Calculo de planillas			1	1
Aprobación de Traslados			1	1
Aprovisionamiento	1			1
Archivos regulatorios			1	1
ASignación de ratios de depreciación			1	1
Asistencias	1			1
Avanzados			1	1
Bancos	1			1
Caja	1			1
Calculo de depreciación			1	1
Cálculo de planillas			3	3
Calendarios laborales			1	1
Capacitación			1	1
Categorias	1			1
Centros de costos por trabajadores			1	1
Centros de Producción	1			1
Certificados de Producción			1	1
Cierre de Órdenes			1	1
Clasificación		1	1	2
Clasificacion de Activos (Clases y Subclases)			1	1
Clasificación de tipo de seguros			1	1
Clientes	1			1
Clima laboral			1	1
Conceptos Financieros			1	1
Conciliaciones			4	4
Condiciones de pago	1			1
Configuración de Cuentas Contables			1	1
Configuración de numeración de Activos			1	1
Configuración de numeración de traslados			1	1
Configuración de Producción	1			1
Configuración de Tipos de Incidencias			1	1
Configuración de Tipos de Operaciones			1	1
Consistencia de Asientos			1	1
Consulta de articulo	1			1
Consulta de Flujo de caja			1	1
Consulta de saldos de caja y bancos			1	1
Consumo de Materiales	1			1
Contabilidad			1	1
Contratación/ficha del empleado			1	1
Control de Calidad			2	2
Control de Mermas		1		1
Control de Procesos		1		1
Costeo Automático			1	1
Costos de Producción		1		1
Cuadres de Stock	1			1
Cuentas corrientes/Calculo de planilla			1	1
Cuentas por cobrar	3	1		4
Cuentas por cobrar vencidas	1			1
Cuentas por pagar	3	2	2	7
Cumplimiento de Calidad			1	1
Dashboard de Producción			1	1
Dashboards			1	1
Depreciación Anual por Activo			1	1
Detracciones			1	1
Devoluciones		2		2
Disponibilidad de Productos			1	1
Documentos			1	1
Documentos por finanzas		1		1
Eficiencia Productiva			1	1
Estado de Órdenes	1			1
Estándar			2	2
Estructura organizacional		1		1
Evaluación de desempeño			1	1
Explosión de Materiales			1	1
Facturacion	6		1	7
Fases por Proceso		1		1
Ficha de empleado		1	1	2
Formas de Pago	1			1
Generación de Asientos			1	1
Generación de asientos de depreciación			1	1
Generación de Asientos de Indexación			1	1
Generación de Asientos de Revaluación			1	1
Generacion de Devengo mensual de aseguradores			1	1
Genreacion de asientos de Siniestro y recupero			1	1
Gestión de Asientos			1	1
Gestión de Mermas			1	1
Gestión de seguros asociados a activos fijos			1	1
Grupos de cálculo		1		1
Grupos y Codigos de Flujos de caja			1	1
Historial de Producción	1			1
Horas extras y recargos		1		1
Impuestos		1		1
Inasistencias		1		1
Integración con Balanzas			1	1
Kardex / Movimiento de inventario	1			1
Libros electronicos			1	1
Liquidaciones			1	1
Lista de precios de venta	1			1
Maestro de activos fijos			1	1
Maestro de Clases de articulos			1	1
Maestro de Compañías Aseguradoras			1	1
Maestro de Labores			1	1
Maestro de Ubicaciones Físicas de Activos			1	1
Mantenimiento de Equipos			1	1
Matrices de Almcenes			1	1
Medios de Pago	1			1
Modificación de Asiento Contable Automático	1			1
Numeradores automáticos			1	1
Onboarding digital/ficha del empleado			1	1
Operaciones con Activos			1	1
Ordenes de Compra	2			2
Órdenes de Compra	1			1
Órdenes de Producción	1			1
Ordenes de Servicio	2			2
Parametros de operaciones			1	1
Parámetros del Módulo		1	2	3
Partes de Producción	1			1
Permisos			1	1
Plan contable			1	1
Plan de Centros de Costo			1	1
Plan de cuentas vs Subcategorías			1	1
Planes de carrera			1	1
Planificación de Producción		1		1
Precios Promedio	1			1
Prestamos			1	1
Proceso de cierre contable			2	2
Proceso de clonaciones de asientos			1	1
Procesos de Ajustes contables			1	1
Procesos de Importación de pre asientos			1	1
Procesos especiales			1	1
Procesos Productivos		1		1
Producción Diaria	1			1
Productos Intermedios	1			1
Productos Terminados	1			1
Proveedores	1			1
Provision de Gasto			2	2
Rastreo de Lotes			1	1
Recetas y Fórmulas	1			1
Reclutamiento y selección			1	1
Regeneración de precio de ultima compra			1	1
Registro de Traslado de Act. Fijos			1	1
Reporte almacen	4	1		5
Reporte Almacen Financiero	1	1		2
Reporte de cuentas por cobrar	1			1
Reporte de cuentas por pagar	1		1	2
Reporte de finanzas			1	1
Reporte de tesoreria			1	1
Reporte de venta	3			3
Reporte de venta Financiero	2			2
Reporte tributario		1		1
Reportes de compras	3	3	1	7
Reportes de Libros y Asientos Contables			4	4
Reportes de maestro			1	1
Reportes de planilla		1		1
Reportes de Validación			4	4
Reportes Financieros			4	4
Resumen de Activo Fijo			1	1
Resumen de Activo Fijo Por rangos			1	1
Revaluaciones			1	1
Saldos de cuenta corriente			1	1
Solicitud de adelantos			4	4
Solicitudes	1			1
Tesorería	3	2	7	12
Tipo de Cambio		1		1
Tipos de Orden de Trabajo			1	1
Traslados	4			4
Trazabilidad		1		1
Turnos y Calendarios			1	1
Vacaciones y licencias			1	1
Validaciones automáticas			1	1
Vendedores Meseros y cajeros	1			1
Ventas de Activos			1	1
Suma total	74	31	141	246

	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

		#DIV/0!

## 1. Mód. Almacén
Código	Proceso	SubProceso	Estado	Título HU	Descripción HU	Comentarios	URL Documento
HU-ALM-001	Maestros	Almacén	Parcialmente	Gestión de Almacenes	Lista de almacenes físicos o virtuales donde se almacenan los productos.	Se tiene la gestión, pendiente de complementar con otros campos	Word		Encargado de construir las HU
HU-ALM-002	Maestros	Almacén	Completo	Movimientos por Almacen	Define que tipos de movimientos se realizan por almacen que afectan salida, entrada o traslados de articulos
HU-ALM-004	Maestros	Maestro de Categorías / subcategorías	Parcialmente	Categorias	Permite definir, editar y mantener la estructura jerárquica de clasificación de los artículos.	Actualmente se tiene el registro de platos, combos, insumos, modificadores
HU-ALM-003	Maestros	Maestro de Clases de articulos	Por construir	Clases de articulos	Permite definir la naturaleza contable, de inventario o de gestión.
	Operaciones	Traslados	Completo	Recepcion de Compras	Almacenamiento de mercaderias provenientes de ordenes de compra validando lo entregado por el proveedor coincida con lo solicitado y facturado.
		Traslados	Parcialmente	Entregas	Despacho de productos vendidos a un cliente, o insumos entregados a una area interna para para consumo	Actualmente se tiene la gestión solo para Abastecimientos pendientes
		Traslados	Completo	Recibir transfrencias	Maestro de Almacen
		Traslados		Solicitud de traslado	Generar requerimiento de traslado hacia otro almacen de modo que se gestione la disponibilidad de productos antes de registrar la transferencia como operación.
		Devoluciones	Por construir	Devoluciones de compras	Devoluciones de compras a proveedores
		Ajustes	Completo	Inventario fisico	Comparacion del inventario fisico vs el del sistema y se realiza ajsutes para subsanar diferencias
		Ajustes	Completo	Merma	Registro de la perdida por causas inevitables en el almacenamiento	Se cuenta incluso en reporte
		Solicitudes		Solicitud de reposición	Solicitud de requerimiento de reposicion de stock cuando este se encuentra em minimo
	Consultas	Kardex / Movimiento de inventario	Completo	Stock por producto y por almacen	Consulta de stock por productos y por almacen seleccionado y el movimiento en rango seleccionado
		Órdenes de Compra	Completo	Ordenes de compra pendiente por recibir	Consulta de órdenes de compra pendientes
		Consulta de articulo	Completo	Consulta de ficha de artículo.	Consultar toda la informacion del producto registrada, asi como imagen referencial
		Prestamos	Completo	Prestamos de inventario	Consulta de mercaderia entregada a sucursal o almacen para uso temporal
		Devoluciones	Completo	Devoluciones	Visualizar detalle de las devoluciones realizadas a proveedores incluyendo el motivo
	Reportes	Reporte almacen	Completo	Stock a la fecha	Visualiza el stock actual de todos los productos
		Reporte almacen	Completo	Historial de movimiento	Generacion de movimientos de articulos en kardex
		Reporte Almacen Financiero	Parcialmente	Valorizacion	Permite conocer el valor económico del stock existente en cada almacén o de forma consolidada, calculado según el método de valorización definido (PEPS/FIFO, UEPS/LIFO, Promedio Ponderado, Costo Estándar, etc.).	se tiene en el reporte de almacen cuando se filtra por rango de fechas podras ver el stock inicial y su valorización asi como tambien todas las entradas y salidas valorizadas y el stock final valorizado; considerar que el sistmea no tiene valorización FIFO , maneja promedio ponderado y ultimo costo
		Reporte Almacen Financiero	Por construir	Prod. vendidos por zona	Detalle de los productos vendidos en periodo determinado
		Reporte almacen	Completo	Stock minimo	Identificar los articulos que el stock actual se encuentra igual o por debajo del nivel mínimo definido en el maestro de artículos.
		Reporte almacen	Completo	Diagnostico de Almacenes	Visualizar rendimiento rotacion y condiciones de los distintos almacenes de la empresa
		Reporte almacen	Completo	Reportes de tomas de inventario	permite analizar los resultados de las tomas de inventario, comparando el fisico con el stock de sistema	Descarga de stock y cuadres de stock
	Procesos	Precios Promedio	Completo	Recalculo de precios promedio
		Cuadres de Stock	Completo	Recalculo de saldos de articulos

		Regeneración de precio de ultima compra	Completo	Actualizar el precio de compra en base a la última compra emitida

## 2. Mód. Compras
Código	Proceso	Estado	SubProceso	Título HU	Descripción HU	Comentario	URL Documento
HU-COM-001	Maestro	Completo	Proveedores	Gestión de proveedores	Creacion o actualizacion de proveedores				Encargado de construir las HU
		Completo	Condiciones de pago	Condicion de pago	Registro de plazos que se acuerdan con proveedores				IVÁN
HU-COM-003	Operaciones	Completo	Ordenes de Compra	Generar Orden de Compra	Creación y edición y de una orden de compra
		Completo	Ordenes de Compra	Aprobación de Orden de Compra	Aprobación o rechazo de una orden de Compra
		Completo	Ordenes de Servicio	Generar orden de servicio	Creación y edición y de una orden de servicio
		Completo	Ordenes de Servicio	Aprobacion de orden de servicio	Aprobación o rechazo de una orden de servicio
		Completo	Aprovisionamiento	Aprovisionamiento	Planificacion de abastecimiento
	Reportes	Completo	Reportes de compras	Reporte de compras	Lista de compras procesadas
		Completo	Reportes de compras	Reporte de Compras por ingresar	Reporte de compras recibidas sin almacenar los productos
		Completo	Reportes de compras	Reporte de Analisis de proveedores	Analisis de las compras realizadas por proveedores
		Completo	Reportes de compras	Reporte de Compras por categorias	Reporte de compras por categoria de productos
		Completo	Reportes de compras	Reporte de Gestión de compras	Detalle y analisis de compras realizadas, por periodo proveedor, prodicto o condicion de pago
		Parcialmente	Reportes de compras	Reporte de Compras sugeridas	Generacion de sugerencia de cantidad óptima y proveedor sugerido

## 3. Mód. Ventas
Código	Proceso	Estado	SubProceso	Título HU	Descripción HU	Comentario	URL Documento
	Maestros	Completo	Clientes	Administracion de clientes	Registro y actualizacion de clientes si desean documento personalizado				Encargado de construir las HU
		Completo	Vendedores Meseros y cajeros	Registro de Vendedores/Meseros y cajero	Registro de vendedores, meseros y cajeros				IVÁN
		Completo	Lista de precios de venta	Precios y descuentos	Establecer precios de listas y descuentos por local o marcas
HU-VEN-003	Operaciones	Completo	Facturacion	Emisión de Boletas y facturas	Emision de Boletas y facturas
HU-VEN-004		Completo	Facturacion	Emisión de Nota de Crédito	Emision de nota de credito
		Completo	Facturacion	Emisión de Nota de Débito	Emision de nota de debito
		Completo	Facturacion	Transferencias de Stock	Generacion de transferencia entre almacenes
		Completo	Facturacion	Pedidos / Comandas	Registro del pedido antes de emitir boleta/factura.
		Completo	Anulaciones	Anulacion de documentos	Anulacion de documento emitido el mismo dia
		Completo	Caja	Cierre de Caja / Turno	Registro de cierre de caja o turno
	Consultas	Completo	Facturacion	Consulta de documentos de ventas	Consulta de documento PDF emitidos para reimpresion, archivo XML y CDR	Disponible la descarga de la plataforma solo si Restafact es el facturador oficial
		Completo	Cuentas por cobrar vencidas	Consultas de Cuentas por cobrar	Consultar las cuentas por cobrar pendientes, por clientes
	Reportes	Completo	Reporte de venta	Registro de Ventas	Listado de ventas emitidas por fechas seleccionadas
		Completo	Reporte de venta	Gestion de Ventas	Analisis de facturacion
		Completo	Reporte de venta Financiero	Reporte de rentabilidad	Reporte gerencial que muestra cuanto se gana realmente por las ventas
		Completo	Reporte de venta Financiero	Reportes de cobranzas	Estado de cuentas por cobrar
		Completo	Reporte de venta	Reportes de Seguimiento de Ventas	Informe de control y monitoreo de la evolucion de la evolucion de las ventas.
		Completo	Reporte tributario	Reporte tributario	Resumen de impuesto generado en periodo seleccionado IGV, Retenciones etc.

## 4. Mód. Finanzas
Código	Proceso	Estado	SubProceso	Título HU	Descripción HU	Comentario	URL Documento
	Maestros	Parcialmente	Documentos	Gestión del catalogo de tipo de documentos	Documentos financieros que se usan en modulo de finanzas			Encargado de construir las HU
		Por construir	Conceptos Financieros	Conceptos Financieros	Son el detalle de cada movimiento, sirve para identificar de que proviene o hacia donde va el dinero			POR DEFINIR (NO TOCAR)
		Por construir	Grupos y Codigos de Flujos de caja	Grupos y Codigos de Flujos de caja	Estructura que permite agrupar los conceptos financieros
		Completo	Bancos	Cuentas bancarias	Registro y edicion de las cuentas bancarias usadas
		Completo	Medios de Pago	Medios de Pago	Canales de pago y cobro (Efectivo, Transferencias, Niubiz, etc.).
		Completo	Formas de Pago	Formas de Pago	Condiciones de pago/cobro (contado, crédito, cuotas, etc.).
	Operaciones	Completo	Cuentas por pagar	Registro de facturas	Ingreso de facturas de proveedores provenientes del modulo de compras
		Completo	Cuentas por pagar	Notas de debito y de credito	Registro de documento que reduce o ajusta la deuda
		Por construir	Cuentas por pagar	Documentos por pagar directo	Registro de facturas por pagar que no corresponden a compras	Actualmente solo está disponible para pago de compras
		Por construir	Cuentas por pagar	Canje y renovacion de documentos	Reprogramacion del vencimiento del documento por pagar, aplicacion de canje CxC vs CxP
		Por construir	Cuentas por pagar	Transacciones recurrentes	Automatizar registros de transacciones que ocurren periodicamente, luz, agua internet alquiler
		Parcialmente	Cuentas por pagar	Edicion de documentos	Consulta de registros por proveedores, se puede realizar ediciones de lo grabado y como consultar el asiento cotntable
		Parcialmente	Cuentas por pagar	Consulta de cuentas por pagar	Relación de facturas y documentos por proveedor.	Actualmente solo está disponible para pago de compras
		Completo	Cuentas por cobrar	Cobranzas	Aplicacion de pagos recibidos a documentos de venta, letras u otro documento
		Completo	Cuentas por cobrar	Letras por cobrar	Registro de letras de cambio emitidas a clientes como forma de pago
		Completo	Cuentas por cobrar	Documentos por cobrar directo	Registro de facturas que no proviene de ventas directas
		Completo	Cuentas por cobrar	Consulta de cuentas por cobrar	Relación de facturas y documentos por cliente
	Adelantos	Por construir	Solicitud de adelantos	Generacion de Ordenes de Giro
		Por construir	Solicitud de adelantos	Aprobacion
		Por construir	Solicitud de adelantos	Liquidacion
		Por construir	Solicitud de adelantos	Cierre de liquidacion
	Tesorería	Parcialmente	Tesorería	Cartera de pagos	Lista de documentos por pagar pendientes, se puede programar, pagar, eliminar o transferir.	Solo de compras y gastos
		Parcialmente	Tesorería	Cartera de cobros	Lista de cuentas por cliente y control del vencimiento registrar, aplicar pagos, anticipos y notas de crédito.	Solo de ventas
		Por construir	Tesorería	Pagos masivos	Cancelación de varios documentos de uno o varios proveedores.
		Parcialmente	Tesorería	Aplicacion de pagos	Registro de pagos y anticipos efectuados a proveedores
		Completo	Tesorería	Eliminacion de pagos emitidos	Anulación o reversion de pagos mal registrados o duplicados
		Por construir	Tesorería	Transferencias	Movimiento entre cuentas bancarias y cajas
		Parcialmente	Tesorería	Programacion de PAgos	Programacion de pagos por realizar por vencimientos	Solo de compras
		Completo	Tesorería	Caja chica	Administracion de fondo fijo, registro de egresos menores, reposicion de caja chica
		Por construir	Tesorería	Flujo de caja	Proyeccion de de ingresos y egresos
		Completo	Tesorería	Cierre de cajas	Registro en tesoreria de los ingresos del dia procesados por ventas
		Por construir	Tesorería	Pago de obligaciones tributarias	Ejecuta el pago al ente tributario desde bancos.
	Conciliaciones	Por construir	Conciliaciones	Conciliaciones bancarias	Cruce de informacion del extracto bancario con la informacion del sistema, pagos cobranza transferencias y gastos y comisiones bancarios
		Por construir	Conciliaciones	Conciliacion pasarela de pagos	Cruce de informacion de la pasarela de pago con la cobranza realizada por ese medio de pago, control de comisiones
		Por construir	Conciliaciones	Conciliaciones ventas Rappi / Peya / Didi / Uber / etc	Conciliacion de ventas realizadas por canal ecommerce contras liquidacion recibida
		Por construir	Conciliaciones	Conciliaciones bancarias y otras	Estado de conciliaciones bancarias por cuenta.
	Consultas	Por construir	Consulta de saldos de caja y bancos	Saldos caja y banco	Informacion de los saldos de todas las cuentas bancarias y cajas
		Por construir	Consulta de Flujo de caja	Flujo de caja	Estado actual y proyectado de caja y bancos.
		Parcialmente	Documentos por finanzas	Documentos por finanzas	Permite visualizar todos los documentos generados en finanzas , pagos cobros,
	Reportes	Completo	Reporte de cuentas por pagar	REgistro de compras	Detalle de facturas de proveedores resgistradas en cuentas por pagar
		Parcialmente	Reporte de tesoreria	Gestion de Tesorería	Reporte integral de movimientos en bancos y caja.
		Completo	Reporte de cuentas por cobrar	Gestion de cuentas por cobrar	Estado de documentos y clientes. Estado de ceunta del cliente
		Por construir	Reporte de cuentas por pagar	Reporte de programación de pagos	Reporte de las obligaciones por vencer
		Completo	Reporte de finanzas	Reportes de documentos directos	Se visualizan todos los documentos que no provienen de otro modulo sino se ingresan directamente en finanzas

## 5. Mód. RRHH
Módulo	Grupo (Proceso)	Menú (SubProceso)	Estado en Restaurant.pe	Pantalla (Funcionalidad)	Descripción de lo que se espera de la Pantalla	Enlace de la HU	Comentarios Adicionales
RR.HH	Configuración General	Parámetros del Módulo	Parcialmente	Definición de periodos de nómina	Configura frecuencia de pago (semanal, quincenal, mensual), calendarios por sede y fechas de corte. Aplicable a múltiples países.
		Parámetros del Módulo	Por construir	Remuneración mínima vigente	Registra la remuneración mínima por país y su vigencia para controles y validaciones.
		Parámetros del Módulo	Por construir	Parámetros de impuestos y aportes laborales	Define reglas de impuestos a la renta del trabajo (ISR/IRPF o equivalente) y contribuciones a seguridad social, fondos de pensiones y salud.
		Numeradores automáticos	Por construir	Códigos y correlativos	Genera numeración automática para trabajadores, solicitudes, boletas/recibos, contratos y planillas.
		Grupos de cálculo	Completo	Definición de grupos de cálculo	Agrupa trabajadores por sede, canal (salón, bar, delivery), cargo
		Localización LATAM	Por construir	Paquetes por país	Activa paquetes de localización (impuestos, beneficios, reportes y archivos oficiales) sin modificar el núcleo del módulo.
	Maestros de Personal	Ficha de empleado	Parcialmente	Datos personales y contacto	Registra datos generales, familiares, domicilio, contacto y documentos digitalizados.
		Ficha de empleado	Por construir	Historial laboral	Contratos, renovaciones, cambios de puesto, remuneraciones, ascensos y sanciones.
		Clasificación	Por construir	Tipos de vínculo laboral	Define categorías como indefinido, temporal, eventual, prácticas, servicios profesionales (honorarios).
		Clasificación	Completo	Cargos y bandas salariales	Catálogo de cargos (mesero, cocinero, bartender, cajero, administrador) con bandas por sede/país.
		Estructura organizacional	Parcialmente	Organigramas y unidades	Define áreas y jerarquías por local/sucursal/cadena; soporta multiempresa.
		Administradoras y seguros	Por construir	Fondos de pensiones y salud	Afiliación a fondos de pensiones, salud y riesgos laborales, parametrizable por país.
	Reclutamiento y Onboarding	Reclutamiento y selección	Por construir	Gestión de candidatos	Registra postulaciones, filtros, entrevistas, evaluaciones y decisiones (integrable con portales).
		Contratación	Por construir	Generación de contratos	Plantillas con cláusulas locales, firma digital y trazabilidad (auditoría).
		Onboarding digital	Por construir	Checklists de inducción	Asignación de capacitaciones, uniformes/equipos y validación de cumplimiento.
	Asistencia y Jornadas	Calendarios laborales	Por construir	Feriados y turnos	Configura feriados nacionales/locales y turnos rotativos, con reglas por sede/canal.
		Asistencias	Completo	Control de asistencia	Registra marcaciones desde POS, biométrico o app móvil; soporta geolocalización y tolerancias.
		Horas extras y recargos	Parcialmente	Cálculo automático	Calcula horas extra, nocturnidad y recargos por domingos/feriados según normativa local.
		Permisos	Por construir	Solicitud y aprobación	Flujo digital de permisos remunerados/no remunerados con envío a nómina.
		Vacaciones y licencias	Por construir	Gestión y saldos	Registro y consulta de vacaciones, licencias y subsidios; soporta cargas masivas.
	Procesos de Nómina	Cálculo de planillas	Por construir	Ganancias y descuentos fijos	Configura y calcula conceptos fijos (sueldo base, asignaciones, descuentos recurrentes).
		Cálculo de planillas	Por construir	Ganancias y descuentos variables	Carga masiva o automática de variables (horas extra, bonos, comisiones, metas).
		Cálculo de planillas	Por construir	Propinas (gastronómico)	Distribuye propinas por reglas: porcentaje, ventas por turno o rol; integra a nómina conforme a ley local.
		Cuentas corrientes	Por construir	Anticipos y préstamos	Gestiona adelantos, préstamos y amortizaciones por trabajador, con políticas y topes.
		Aportes y retenciones	Por construir	Cálculo de impuestos y contribuciones	Calcula impuestos al trabajo y contribuciones a seguridad social/pensiones/seguro de salud.
		Liquidaciones	Por construir	Finiquitos y beneficios	Liquidación de vacaciones pendientes, indemnizaciones y otros beneficios legales.
		Procesos especiales	Por construir	Gratificaciones/aguinaldos/CTS o equivalentes	Ejecuta procesos masivos de beneficios según el marco legal del país.
	Consultas y Validaciones	Inasistencias	Por construir	Validación de ausencias	Detecta y corrige inconsistencias por fechas y trabajador; impacta variables de nómina.
		Reportes de planilla	Parcialmente	Netos, adelantos y saldos	Netos a pagar, adelantos y saldos de cuenta corriente por trabajador.
		Validaciones automáticas	Por construir	Alertas de inconsistencias	Detecta duplicados, topes excedidos, aportes fuera de rango y errores de cálculo.
	Reportes y Analítica	Estándar	Por construir	Boletas/recibos y planillas consolidadas	Emite boletas/recibos individuales y planillas por periodo, sede o empresa.
		Estándar	Por construir	Distribución de costos laborales	Distribuye costos por centro de costo/canal (cocina, salón, delivery) y unidad de negocio.
		Avanzados	Por construir	Rotación y ausentismo	Indicadores de rotación, ausentismo y dotación por área/sucursal.
		Dashboards	Por construir	KPIs de RRHH	Costo laboral/venta, % propinas, HHEE, rotación, ausentismo, headcount por sede.
		Exportación regulatoria	Por construir	Archivos oficiales	Genera archivos para autoridades laborales y tributarias locales (formatos parametrizables).
	Talento y Desarrollo	Evaluación de desempeño	Por construir	Evaluaciones 90°/180°/360°	Define metas y competencias; resultados pueden vincularse a bonos/incentivos.
		Capacitación	Por construir	Gestión de cursos	Programa capacitaciones internas/externas, asistencia y certificaciones.
		Planes de carrera	Por construir	Trayectoria y sucesión	Rutas de crecimiento, potencial y sucesión para puestos clave.
		Clima laboral	Por construir	Encuestas y feedback	Encuestas de clima, compromiso y NPS interno; seguimiento de acciones.
	Localización LATAM	Impuestos y aportes	Por construir	Parámetros por país	Configura ISR/IRPF, contribuciones a seguridad social, fondos de pensiones, seguro de salud y riesgos.
		Beneficios sociales	Por construir	Reglas locales	Parametriza beneficios como gratificaciones, aguinaldos, primas, CTS o equivalentes.
		Regulación electrónica	Por construir	Formatos y archivos	Exporta formatos y archivos requeridos por las autoridades locales, con mapeos configurables.
	Integraciones	POS y operación	Por construir	Propinas y asistencia desde POS	Sincroniza ventas por turno/canal y lecturas de entrada/salida desde el POS para propinas y control de jornada.
		Bancos y pasarelas	Por construir	Pagos de nómina	Genera archivos bancarios para dispersión de pagos y concilia con estados de cuenta.
		Contabilidad	Por construir	Asientos automáticos	Genera asientos de devengados, pagos y provisiones hacia el módulo contable.

## 6. Mód. Activos Fijos
Código	Proceso	Estado	SubProceso	Título HU	Descripción HU	Comentario	URL Documento
	Maestros	Por construir	Maestro de Almacen		Registro y gestión de los almacenes donde se guardan los bienes de activo fijo (ejemplo: un depósito para refrigeradoras o equipos de cocina).					Encargado de construir las HU
		Por construir	Tipos de Movimientos de Almacen		Define qué movimientos se reconocen (ejemplo: alta, baja, traslado de un equipo).					POR DEFINIR (NO TOCAR)
		Por construir	Movimientos por Almacen		Relación de los movimientos que afectan a cada almacén en particular (ejemplo: traslado de un horno del almacén central al restaurante de Miraflores).
	Operaciones	Por construir	Movimientos de Almacen		Se refiere al registro y control de todos los movimientos físicos de los activos dentro del almacén de activos fijos. Incluye ingresos (activos adquiridos), salidas (bajas, transferencias internas) y ajustes. El objetivo es asegurar trazabilidad y control patrimonial.
		Por construir	Ordenes de Traslado		Es la instrucción formal de mover un activo fijo de un lugar a otro, ya sea entre sedes, áreas de trabajo o almacenes de la cadena de restaurantes. Permite garantizar que el traslado quede documentado y se actualice la ubicación del activo en el sistema para mantener consistencia contable y de inventario.
		Por construir	Guias de remisión		Documento exigido por SUNAT para el traslado físico de bienes. En el caso de activos fijos, cuando se trasladan entre locales o hacia proveedores para reparación, se debe emitir una guía de remisión electrónica para evitar sanciones. Este subproceso garantiza el cumplimiento tributario y legal.
		Por construir	DEvoluciones / prestamos		Se refiere a dos escenarios: / Devoluciones: Cuando un activo fijo o un bien asociado se devuelve a un proveedor (por fallas, garantías, etc.). / Préstamos: Cuando un activo es entregado temporalmente a otra sede o área para su uso, con el compromiso de devolución. El sistema debe registrar el movimiento para no perder control del patrimonio.
		Por construir	Ajuste de valorizacion		Permite actualizar el valor contable de los activos por revaluaciones, deterioros o costos adicionales, garantizando consistencia financiera y cumplimiento de normas como la NIC 16 y la NIC 36
	Consultas	Por construir	Consulta especializada articulos
		Por construir	Devoluciones y prestamos
	Reportes	Por construir	Movimientos Consolidades y detallados
		Por construir	Kardex x unidades y valorizado (resumido y detallado)
		Por construir	Gestion de Almacenes
		Por construir	Reportes de tomas de inventario
		Por construir	Diagnostico de Almacenes
		Por construir
	Procesos	Por construir	Recalculo de precios promedio
		Por construir	Recalculo de saldos de articulos
		Por construir	Regeneración de precio de ultima compra